Міністерство освіти і науки України

Криворізький НАЦІОНАЛЬНИЙ  університет

Кафедра будівельних геотехнологій

ВИПУСКНА

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

з спеціальності 184 « Гірництво»

ОПП  «Шахтне і підземне будівництво»

тема роботи:

«Будівництво нового горизонту залізорудної шахти   з річною продуктивністю  1.3 млн. т на рік»

Магістрант:       Дорош В.А.

Наук. керівник: кандидат технічних наук,

доцент Кононенко В.В.

Кривий Ріг

2025

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

ВИПУСКНА

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «магістр»

на тему:

«Будівництво нового горизонту залізорудної шахти   з річною продуктивністю  1.3 млн. т на рік»

Виконав студент групи ГБ-24м

Спеціальності 184 «Гірництво»

ОПП «Шахтне і підземне будівництво»

Дорош В.А.

Керівник кандидат технічних наук, доцент Кононенко В.В.

Кривий Ріг

2025

Криворізький національний університет

Факультет                                гірничо-металургійний

Кафедра                                   будівельних геотехнологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень  IV

Спеціальність                         184  «Гірництво»

ОПП                                        Шахтне і підземне будівництво

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою БГТ

д.т.н.,проф. Андрєєв Б.М.

______________________

«__»  __грудня       2025 р.

ЗАВДАННЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

гр. ГБ-24м       Дорош В`ячеслав Анатолійович

1. Тема роботи:   Будівництво нового горизонту залізорудної шахти   з річною продуктивністю  1.3 млн. т на рік

Керівник   кандидат технічних наук , доцент Кононенко Володимир Вікторович

затверджено наказом «КНУ»   № 143с   від  27.02.2025 р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи   08 грудня  2025 р.

3. Вихідні данні до роботи:  Геологічна характеристика порід. Дані для розрахунку

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

Загальні відомості. Вихідні дані для будівельного проектування. Огляд літератури та аналіз сучасних технологій. Вибір схем і розрахунок параметрів підготовки основних горизонтів. Технологія і організація проходки квершлагу

5. Перелік графічного матеріалу:

Схеми поглиблення. Схема розкриття. План поверхні. Схема горизонту. Порівняння варіантів. Технологія. Паспорт БВР. Циклограма організації робіт. Календарний графік будівництва.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з\п | Назва етапів магістерської роботи | Термін виконання етапів роботи |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гірничо-геологічні та економічні характеристики залізорудних родовищ | 03.02.2025- 20.04.2025 |
| 2. | Визначення оптимальних параметрів нового горизонта | 21.05.2025-19.09.2025 |
| 3. | Визначення основних параметрів головного квершлага | 20.10.2025- 05.11.2025 |
| 4. | Оформлення методичної та графічної частин | 06.11.2025-25.11.2025 |

Дата видачі завдання        30  січня  2025  року

Керівник роботи         ________________________     В.В. Кононенко

(підпис)

Магістрант                  ________________________      В.А. Дорош

(підпис)

ЗМІСТ

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	10

1.1. Сучасний стан розвитку залізорудної промисловості України	10

1.2. Технологічні схеми розкриття і підготовки горизонтів на сучасних шахтах	12

1.3. Методи відпрацювання залізорудних покладів на великих глибинах	15

1.4. Сучасні тенденції у проєктуванні нових горизонтів шахт	18

1.5. Аналіз нормативних документів та техніко-економічних вимог	21

Висновки до розділу 1	27

РОЗДІЛ 2. ВИБІР СХЕМ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПІДГОТОВКИ ОСНОВНИХ ГОРИЗОНТІВ	31

2.1 Загальні положення та вибір схеми підготовки відкаточних горизонтів	31

2.2. Визначення загального об'єму капітальних виробок та раціональних параметрів об'ємних і лінійних виробок горизонту	42

2.3. Визначення раціональних параметрів виробок підземного водовідливного комплексу та перерізів лінейних гірничих виробок	47

2.4. Визначення деяких технічних і економічних параметрів схем підготовки основних горизонтів та вибір оптимального варіанта підготовки основного горизонту	56

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДКИ КВЕРШЛАГУ	65

3.1. Проектування поперечних перерізів квершлагу та кріплення.	65

3.2. Розрахунок і вибір параметрів буро-вибухового комплексу при проходці квершлагу	70

3.3. Розрахунок провітрювання тупикових виробок	76

3.4. Організація робіт при проходці квершлагу	81

ВИСНОВКИ	86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	89

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Залізорудна промисловість України є однією з базових галузей національної економіки, що забезпечує металургійний комплекс країни сировинною базою та формує значну частку експортних надходжень. Україна посідає провідне місце серед світових виробників залізорудної продукції, що зумовлено наявністю потужних родовищ високоякісних залізних руд, зосереджених переважно у Криворізькому залізорудному басейні.

Водночас сучасний стан галузі характеризується низкою серйозних проблем, що потребують системного вирішення. Критичний рівень зношеності основних виробничих фондів на більшості підприємств перевищує 60–70%, значна частина обладнання експлуатується понад 30 років. Поглиблення гірничих робіт до 1200–1500 метрів створює додаткові технологічні та економічні виклики: зростання температури гірських порід, підвищення гірського тиску, необхідність застосування потужніших систем вентиляції та водовідливу. Питома енергоємність підземного видобутку залізної руди в Україні перевищує аналогічні показники провідних світових виробників на 15–25%.

У цих умовах особливої актуальності набуває питання раціонального проектування нових горизонтів залізорудних шахт з урахуванням сучасних технологічних досягнень, нормативних вимог та економічної доцільності. Вибір оптимальних схем підготовки основних горизонтів, визначення раціональних параметрів гірничих виробок та обґрунтування технологічних рішень є ключовими факторами забезпечення ефективності та безпеки підземного видобутку на великих глибинах.

Актуальність дослідження посилюється необхідністю впровадження інноваційних технологій, цифровізації проектних рішень, автоматизації виробничих процесів та забезпечення екологічної стійкості гірничодобувних підприємств. Євроінтеграційні процеси вимагають гармонізації вітчизняних нормативів із європейськими стандартами безпеки праці та екологічними вимогами, що також обумовлює необхідність удосконалення підходів до проектування підземних гірничих виробок.

Мета дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні раціональних технічних рішень щодо підготовки основних горизонтів залізорудної шахти з визначенням оптимальних параметрів гірничих виробок, вибором ефективних схем підготовки та розрахунком технологічних параметрів проведення горизонтальних виробок.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Провести аналіз сучасного стану залізорудної промисловості України, виявити основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

- Дослідити існуючі технологічні схеми розкриття і підготовки горизонтів на сучасних залізорудних шахтах, визначити їх переваги та недоліки.

- Проаналізувати методи відпрацювання залізорудних покладів на великих глибинах та оцінити їх порівняльну ефективність.

- Вивчити сучасні тенденції у проектуванні нових горизонтів шахт, включаючи впровадження цифрових технологій, автоматизацію та екологічні аспекти.

- Провести аналіз нормативних документів та техніко-економічних вимог до проектування гірничих виробок.

- Обґрунтувати вибір раціональної схеми підготовки відкаточних горизонтів для заданих гірничо-геологічних умов.

- Визначити оптимальні параметри об'ємних і лінійних гірничих виробок горизонту, включаючи ємність акумулюю чого бункера, параметри водовідливного комплексу та перерізи виробок.

- Виконати техніко-економічне порівняння варіантів підготовки основного горизонту та обрати оптимальний варіант за критерієм мінімуму наведених витрат.

- Спроектувати поперечні перерізи горизонтальних гірничих виробок та розрахувати параметри кріплення.

- Розрахувати параметри буро-вибухового комплексу при проходці виробок та скласти паспорт буро-вибухових робіт.

- Виконати розрахунок провітрювання тупикових виробок та обрати необхідне вентиляційне обладнання.

- Розробити графік організації робіт при проходці горизонтальних гірничих виробок.

Об'єкт дослідження - процеси підготовки та проведення гірничих виробок основних горизонтів залізорудних шахт.

Предмет дослідження - технологічні схеми підготовки основних горизонтів, параметри гірничих виробок, методи їх проведення та кріплення, організація прохідницьких робіт.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження:

- аналітичний метод - для систематизації та узагальнення літературних джерел, нормативних документів, аналізу сучасного стану галузі та існуючих технологічних рішень;

- метод порівняльного аналізу - для оцінки ефективності різних схем підготовки горизонтів та методів відпрацювання рудних покладів;

- розрахунково-аналітичний метод - для визначення параметрів гірничих виробок, розрахунку кріплення, буро-вибухових робіт та вентиляції;

- метод техніко-економічного обґрунтування - для порівняння варіантів підготовки горизонту за критерієм наведених витрат та вибору оптимального рішення;

- графоаналітичний метод - для побудови схем розташування виробок, паспортів буро-вибухових робіт та графіків організації прохідницьких робіт;

- метод математичного моделювання - для оптимізації параметрів виробок з використанням методу множників Лагранжа;

- метод нормативного проектування - для забезпечення відповідності проектних рішень вимогам чинних стандартів, будівельних норм та правил безпеки.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що розроблені технічні рішення можуть бути використані при проектуванні нових горизонтів діючих залізорудних шахт Криворізького басейну та інших гірничодобувних регіонів України. Запропоновані методики розрахунку параметрів підготовки горизонтів, визначення оптимальних перерізів виробок, проектування кріплення та організації прохідницьких робіт можуть застосовуватися проектними організаціями та інженерно-технічними працівниками гірничодобувних підприємств.

Результати техніко-економічного порівняння варіантів підготовки горизонту дозволяють обґрунтувати вибір раціональної схеми для конкретних гірничо-геологічних та гірничо-технічних умов, що сприятиме зниженню капітальних і експлуатаційних витрат, підвищенню ефективності та безпеки підземних гірничих робіт.

Розроблені паспорти буро-вибухових робіт, розрахунки вентиляції та графіки організації робіт можуть використовуватися як основа для складання проектно-кошторисної документації на проведення горизонтальних гірничих виробок.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У першому розділі проведено огляд літератури та аналіз сучасних технологій. Розглянуто сучасний стан розвитку залізорудної промисловості України, проаналізовано технологічні схеми розкриття і підготовки горизонтів на сучасних шахтах, досліджено методи відпрацювання залізорудних покладів на великих глибинах, висвітлено сучасні тенденції у проектуванні нових горизонтів та проведено аналіз нормативних документів і техніко-економічних вимог.

У другому розділі виконано вибір схем і розрахунок параметрів підготовки основних горизонтів. Обґрунтовано вибір схеми підготовки відкаточних горизонтів, визначено загальний об'єм капітальних виробок та раціональні параметри об'ємних і лінійних виробок горизонту, розраховано параметри виробок підземного водовідливного комплексу та оптимальні перерізи лінійних гірничих виробок, виконано техніко-економічне порівняння варіантів та обрано оптимальний варіант підготовки основного горизонту.

У третьому розділі представлено проектування технології проведення горизонтальних гірничих виробок. Спроектовано поперечні перерізи виробок та розраховано параметри кріплення (набризк-бетонного та анкерного), виконано розрахунок і вибір параметрів буро-вибухового комплексу при проходці виробок зі складанням паспорта буро-вибухових робіт, проведено розрахунок провітрювання тупикових виробок з вибором вентилятора місцевого провітрювання, розроблено графік організації робіт при проходці горизонтальних гірничих виробок.

У висновках узагальнено основні результати дослідження та сформульовано рекомендації щодо впровадження розроблених технічних рішень.

Список використаних джерел містить 90 найменувань, що включають законодавчі та нормативні акти України, державні стандарти, будівельні норми, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичні видання та інші джерела інформації.

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Сучасний стан розвитку залізорудної промисловості України

Залізорудна промисловість України є однією з базових галузей національної економіки та відіграє ключову роль у забезпеченні металургійного комплексу країни сировинною базою. Україна посідає провідне місце серед світових виробників і експортерів залізорудної продукції, що зумовлено наявністю потужних родовищ високоякісних залізних руд та розвиненої виробничої інфраструктури [1].

Основні регіони видобутку та провідні підприємства. Видобуток залізної руди в Україні зосереджений переважно у Криворізькому залізорудному басейні (Дніпропетровська область), який забезпечує близько 70% загального обсягу виробництва залізорудної сировини в країні. До найбільших підприємств галузі належать ПрАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (КЗРк), ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (ЦГЗК), ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” (ПівнГЗК), ПрАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ПівдГЗК) та ПрАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (ІнГЗК) [2]. Додатковими регіонами видобутку є Кременчуцький залізорудний район (Полтавська область) та Білозерський район (Запорізька область), проте їхня частка у загальному обсязі виробництва є значно меншою.

Криворізький басейн характеризується унікальними геологічними умовами залягання магнетитових та гематитових руд з вмістом заліза від 32% до 68% у багатих рудах. Глибина розробки родовищ на сучасних шахтах сягає 1200-1500 метрів, що ставить перед галуззю складні технічні та організаційні завдання [3]. Підземним способом видобувається близько 25-30% залізної руди, решта обсягів припадає на відкриті гірничі роботи.

Обсяги виробництва та експортні тенденції. За даними Державної служби статистики України, у 2021 році було видобуто близько 70 млн тонн товарної залізної руди, з яких понад 40 млн тонн становили концентрати та агломерат [4]. Україна експортує до 80% виробленої залізорудної продукції, основними імпортерами є Китай (близько 50% експорту), країни Європейського Союзу (Польща, Чехія, Словаччина) та Близького Сходу. Залізорудна промисловість забезпечує надходження до державного бюджету значних валютних коштів та формує близько 6-8% експортних надходжень країни [5].

Водночас галузь характеризується високою залежністю від кон’юнктури світового ринку залізорудної сировини. Коливання цін на міжнародних біржах безпосередньо впливають на рентабельність вітчизняних підприємств та обсяги виробництва. Так, у період пандемії COVID-19 спостерігалося тимчасове зниження попиту, однак у 2021-2022 роках ціни на залізорудну сировину досягли рекордних значень внаслідок відновлення економічної активності у світі [6].

Проблеми галузі та сучасні виклики. Незважаючи на потужний ресурсний потенціал, залізорудна промисловість України стикається з низкою серйозних проблем, що потребують системного вирішення. Першочерговою проблемою є критичний рівень зношеності основних виробничих фондів, який на більшості підприємств перевищує 60-70%. Значна частина обладнання експлуатується понад 30 років, що знижує продуктивність праці, підвищує аварійність та негативно впливає на собівартість продукції [7].

Поглиблення гірничих робіт створює додаткові технологічні та економічні виклики. Збільшення глибини розробки до 1200-1500 метрів призводить до погіршення гірничо-геологічних умов: зростання температури гірських порід та повітря у виробках (до +40°C на глибині 1400 м), підвищення гірського тиску, необхідність застосування потужніших систем вентиляції та водовідливу [8]. Це суттєво підвищує капітальні та експлуатаційні витрати на будівництво і експлуатацію нових горизонтів шахт.

Енергетична ефективність залишається критичним питанням для підземного видобутку. Питома енергоємність видобутку залізної руди підземним способом в Україні перевищує аналогічні показники провідних світових виробників у середньому на 15-25% [9]. Це пов’язано як із застарілим обладнанням, так і з недостатнім впровадженням енергозберігаючих технологій. Зростання тарифів на електроенергію робить питання енергоефективності одним із пріоритетних напрямків модернізації галузі.

Екологічні аспекти діяльності гірничодобувних підприємств також набувають дедалі більшого значення. Накопичення відходів збагачення у хвостосховищах, порушення земної поверхні внаслідок осідання порід над підземними виробками, забруднення підземних вод потребують впровадження сучасних природоохоронних технологій [10]. Європейські стандарти екологічної безпеки, до яких прагне Україна у контексті євроінтеграційних процесів, вимагають значних інвестицій у модернізацію виробництва.

Виклики безпеки праці залишаються актуальними для всієї галузі. Робота на великих глибинах у складних гірничо-геологічних умовах пов’язана з підвищеними ризиками виникнення аварійних ситуацій, зокрема гірських ударів, обвалів та прориву води [11]. Необхідність забезпечення безпечних умов праці вимагає постійного вдосконалення систем моніторингу стану масиву гірських порід, застосування сучасних технологій кріплення виробок та навчання персоналу.

Таким чином, сучасний стан залізорудної промисловості України характеризується значним потенціалом розвитку за умови проведення комплексної модернізації виробництва, впровадження інноваційних технологій та забезпечення належного рівня інвестування у розвиток галузі.

1.2. Технологічні схеми розкриття і підготовки горизонтів на сучасних шахтах

Раціональне розкриття та підготовка рудних покладів є визначальними факторами техніко-економічної ефективності підземного видобутку корисних копалин. Вибір оптимальної схеми розкриття залежить від комплексу гірничо-геологічних та гірничо-технічних факторів: потужності та кута падіння рудного тіла, глибини залягання, фізико-механічних властивостей руд і порід, планованої продуктивності шахти, топографічних умов та інших чинників [12].

Основні схеми розкриття родовищ. На залізорудних шахтах України застосовуються три основні типи схем розкриття: вертикальна (ствольна), похила та комбінована. Кожна з цих схем має свої технологічні особливості, переваги та недоліки, що зумовлюють область їх раціонального застосування.

Вертикальна схема розкриття передбачає проведення вертикальних стволів від денної поверхні до рудного тіла або нижче нього з подальшим розвитком мережі горизонтальних виробок. Вертикальні стволи мають найменшу довжину серед усіх типів розкривних виробок при однаковій глибині розробки, що забезпечує найкоротший шлях транспортування руди на поверхню [13]. На сучасних глибоких залізорудних шахтах Криворізького басейну переважно застосовуються багатоствольні схеми розкриття з двома-трьома вертикальними стволами, що виконують різні функції: скіповий (для підйому руди та породи), клітьовий (для підйому-спуску людей, матеріалів та обладнання) та вентиляційний.

Діаметр головних вертикальних стволів на сучасних шахтах становить 6,5-8,0 метрів, глибина сягає 1200-1500 метрів. Швидкість підйому у скіпових стволах досягає 14-16 м/с, вантажопідйомність скіпів – 35-50 тонн [14]. Кріплення стволів виконується монолітним залізобетоном або tubbing-системою з чавунних або залізобетонних тюбінгів, що забезпечує необхідну міцність та довговічність виробок в умовах високого гірського тиску.

Похила схема розкриття характеризується проведенням похилих виробок (ухилів) під кутом 8-18° до горизонту. Ця схема має переваги при розробці родовищ з крутим та похилим заляганням рудних тіл, оскільки дозволяє максимально наблизити розкривні виробки до продуктивних зон [15]. На залізорудних шахтах України похилі схеми розкриття застосовуються переважно для доповнення існуючих ствольних схем при введенні в експлуатацію нових нижніх горизонтів, що дозволяє скоротити обсяги дорогого ствольного будівництва.

Транспортування руди по похилих виробках здійснюється за допомогою конвеєрного транспорту (стрічкові конвеєри вантажопідйомністю до 3000 т/год) або рейкового транспорту з електровозною тягою. Сучасні стрічкові конвеєри обладнуються системами автоматичного керування, датчиками контролю швидкості, пробуксовки та обриву стрічки, системами пожежогасіння [16]. Перевагою конвеєрного транспорту є безперервність вантажопотоку, високий ступінь автоматизації та відносно низькі експлуатаційні витрати.

Комбінована схема розкриття поєднує елементи вертикальної та похилої схем і є найбільш поширеною на глибоких залізорудних шахтах. Типова комбінована схема передбачає проведення вертикальних стволів до певного проміжного горизонту (наприклад, до глибини 800-1000 м) з подальшим розкриттям нижніх горизонтів похилими виробками [17]. Така схема дозволяє оптимізувати капітальні витрати на будівництво розкривних виробок, оскільки поглиблення існуючих стволів на великі глибини є технічно складним та економічно недоцільним процесом.

Системи підготовки горизонтів. Підготовка рудних покладів полягає у створенні системи виробок в межах окремого горизонту, які забезпечують доступ до рудного тіла, вентиляцію, транспортування гірничої маси та обслуговування очисних робіт. На залізорудних шахтах застосовуються переважно поверхова та панельна системи підготовки.

Поверхова система підготовки передбачає розділення рудного тіла за висотою на поверхи з кроком 50-80 метрів. На кожному поверсі проводяться відкаточні та вентиляційні штреки, орти до рудного тіла, а також система підготовчих виробок у межах самого рудного тіла [18]. Ця система забезпечує високу гнучкість ведення гірничих робіт, можливість оперативного перерозподілу фронту очисних робіт та швидке реагування на зміни гірничо-геологічних умов.

Панельна система підготовки застосовується при відпрацюванні потужних родовищ з виділенням окремих панелей (блоків) вздовж простягання рудного тіла. Кожна панель має власну систему транспортних та вентиляційних виробок, що дозволяє вести очисні роботи одночасно у декількох панелях незалежно одна від одної [19]. Це підвищує загальну продуктивність шахти та знижує ризики простоїв внаслідок аварійних ситуацій в окремих дільницях.

Технічні засоби та сучасні рішення. Проведення підготовчих виробок на сучасних залізорудних шахтах здійснюється з використанням високопродуктивного самохідного обладнання. Для буріння шпурів застосовуються гідравлічні бурильні установки типу Sandvik DD420, Atlas Copco Boomer та аналогічні, які забезпечують швидкість буріння до 3-4 м/хв та діаметр шпурів 48-52 мм [20]. Навантаження відбитої гірничої маси виконується самохідними навантажувально-доставними машинами (НДМ) типу LHD з місткістю ковша 6-10 м³.

Кріплення підготовчих виробок здійснюється переважно анкерним кріпленням у поєднанні з набризкбетоном. Сучасні анкерні системи включають сталеві та комбіновані анкери довжиною 2,5-4,0 м з несучою здатністю 150-250 кН на анкер [21]. Застосування анкерного кріплення замість традиційних металевих рам дозволяє скоротити витрати матеріалів на 30-40% та підвищити швидкість проведення виробок на 15-20%.

Інноваційним напрямком є впровадження цифрових технологій планування та контролю за станом гірничих виробок. Системи лазерного сканування дозволяють створювати тривимірні моделі виробок з точністю до ±5 мм, що забезпечує якісний контроль геометричних параметрів та своєчасне виявлення деформацій [22]. Системи геомоніторингу на базі оптоволоконних датчиків забезпечують безперервний контроль напружено-деформованого стану масиву гірських порід навколо виробок, що критично важливо для забезпечення безпеки на великих глибинах.

Автоматизація транспортних процесів реалізується шляхом впровадження систем диспетчерського керування конвеєрними лініями, безпілотних транспортних засобів та автоматизованих систем керування підйомними установками. Перспективним напрямком є впровадження технології skip-hoisting automation, яка дозволяє повністю автоматизувати процес завантаження скіпів та їх підйом на поверхню без постійної присутності персоналу [23].

Таким чином, сучасні технологічні схеми розкриття і підготовки горизонтів характеризуються комплексним підходом до вибору раціональних рішень з урахуванням всього спектру гірничо-геологічних та техніко-економічних факторів, широким застосуванням високопродуктивного самохідного обладнання та активним впровадженням цифрових технологій моніторингу та керування гірничими процесами.

1.3. Методи відпрацювання залізорудних покладів на великих глибинах

Вибір оптимального методу відпрацювання рудних покладів є ключовим фактором, що визначає техніко-економічні показники гірничодобувного підприємства. На великих глибинах цей вибір ускладнюється необхідністю забезпечення стійкості виробок та очисних просторів в умовах високого гірського тиску, підвищених температур та інших специфічних факторів [24].

Камерно-стовпова система розробки. Камерно-стовпова система з відкритим очисним простором належить до найпростіших та найбільш продуктивних систем розробки, яка широко застосовується на залізорудних шахтах при відпрацюванні родовищ з міцними стійкими рудами та породами. Сутність системи полягає у виїмці руди камерами з залишенням стовпів для підтримання покрівлі [25]. Ширина камер зазвичай становить 5-10 м, ширина стовпів – 6-12 м, висота поверху – 40-80 м.

Основною перевагою камерно-стовпової системи є висока продуктивність праці внаслідок концентрації гірничих робіт у великих очисних блоках та можливість застосування високопродуктивного самохідного обладнання. Відбивання руди виконується шпуровим або свердловинним способом, навантаження – самохідними НДМ місткістю 10-14 м³, доставка – автосамоскидами вантажопідйомністю 30-60 тонн [26]. Застосування технології глибоких свердловин (діаметром 165-250 мм, довжиною 15-25 м) дозволяє підвищити продуктивність відбійки до 150-200 тис. тонн руди з одного блоку при одному масовому вибуху.

Водночас камерно-стовпова система має суттєві обмеження при застосуванні на великих глибинах. Основною проблемою є необхідність залишення значної частини запасів у стовпах (до 30-50%), що знижує коефіцієнт вилучення руди [27]. На глибинах понад 1000-1200 м зростання гірського тиску призводить до руйнування стовпів, деформації камер та небезпеки гірських ударів. Крім того, система малоефективна при відпрацюванні родовищ з нестійкими породами покрівлі та підошви.

Підповерхова система розробки з обваленням руди та порід. Підповерхова система з масовим обваленням є однією з найбільш поширених на глибоких залізорудних шахтах України внаслідок високого коефіцієнта вилучення руди (85-95%) та можливості застосування в різноманітних гірничо-геологічних умовах. Система характеризується розділенням поверху на підповерхи висотою 10-15 м, відбиванням руди глибокими віяловими свердловинами та випуском обваленої рудної маси під обваленими породами [28].

Технологічний процес включає буріння віялових свердловин діаметром 65-105 мм довжиною 20-30 м з бурових виробок, розташованих на підповерхах, відбивання руди масовими вибухами з одночасним обваленням вміщуючих порід, випуск та доставку руди через систему рудоспусків до транспортного горизонту [29]. Застосування високопродуктивних бурових верстатів типу СБШ-250МНА-32 дозволяє досягти швидкості буріння 4-6 м/год.

Перевагами підповерхової системи розробки є висока інтенсивність очисних робіт (до 300-400 тис. тонн на блок за рік), простота технології випуску руди, відносно низька собівартість видобутку [30]. Система добре адаптована до умов великих глибин, оскільки порожні виробки швидко погашаються обваленими породами, що знижує ризики прояву гірського тиску. Важливою перевагою є також можливість високого ступеня механізації та автоматизації процесів буріння, випуску та транспортування руди.

До недоліків системи належать значні втрати та розубожування руди внаслідок змішування з обваленими породами (розубожування може досягати 15-25%), складність забезпечення стійкості виїмкових та бурових виробок на контакті з обваленими породами, інтенсивне пилоутворення та необхідність потужної вентиляції [31]. Крім того, система неефективна при відпрацюванні родовищ з нестійкими, схильними до самообвалення рудами.

Підповерхово-камерна система з закладкою виробленого простору. Системи розробки з закладкою виробленого простору застосовуються при відпрацюванні цінних руд в складних гірничо-геологічних умовах, коли необхідно забезпечити високий коефіцієнт вилучення корисної копалини, запобігти деформаціям денної поверхні та забезпечити безпечні умови ведення гірничих робіт [32]. На залізорудних шахтах закладка застосовується обмежено внаслідок високої вартості, однак на великих глибинах її роль зростає як засобу управління гірським тиском.

Підповерхово-камерна система з закладкою передбачає виїмку руди вертикальними або похилими камерами висотою, що дорівнює висоті поверху (50-80 м), з шириною камер 6-12 м та заповненням виробленого простору твердіючою закладною сумішшю [33]. Відбивання руди виконується відбійними молотками або шпуровим способом з підповерхових виробок, випуск руди – через люкові або торцеві випуски на транспортний горизонт.

Закладна суміш готується на поверхні з відходів збагачення (хвостів), цементу (5-15% від маси сухих хвостів) та води. Транспортування суміші до камер здійснюється гідравлічним або пневматичним способом через систему трубопроводів [34]. Міцність твердіючої закладки через 28 діб досягає 1,5-4,0 МПа, що достатньо для забезпечення стійкості оточуючих виробок та дозволяє вести відпрацювання суміжних камер без залишення між ними целиків.

Основною перевагою систем з закладкою є високий коефіцієнт вилучення руди (досягає 95-98%), мінімальні втрати та розубожування, можливість відпрацювання родовищ під об’єктами денної поверхні, що підлягають охороні, ефективне управління гірським тиском на великих глибинах [35]. Використання відходів збагачення для приготування закладної суміші вирішує екологічну проблему утилізації хвостів та дозволяє зменшити площі хвостосховищ.

Недоліками систем з закладкою є висока собівартість видобутку (на 40-60% вища порівняно з системами з обваленням), складність технології, необхідність будівництва закладного комплексу на поверхні та розгалуженої мережі закладних трубопроводів, зниження інтенсивності очисних робіт внаслідок потреби очікування твердіння закладки у відпрацьованих камерах [36].

Порівняльна ефективність методів відпрацювання. Вибір раціонального методу відпрацювання на великих глибинах визначається комплексом факторів: цінністю руди, гірничо-геологічними умовами, глибиною розробки, наявністю об’єктів на денній поверхні, що підлягають охороні, та економічними показниками.

За критерієм продуктивності праці найвищі показники забезпечує камерно-стовпова система (5-8 тонн на вибій за зміну), дещо нижчі – підповерхова з обваленням (3-5 тонн), найнижчі – системи з закладкою (2-3 тонни) [37]. За критерієм вилучення руди лідирують системи з закладкою (95-98%), підповерхова з обваленням забезпечує 85-95%, камерно-стовпова – лише 50-70%.

З точки зору безпеки на великих глибинах найбільш надійними є системи з закладкою, оскільки твердіюча закладка створює штучний масив, який сприймає гірський тиск та запобігає деформаціям. Підповерхова система з обваленням також є достатньо безпечною завдяки швидкому погашенню виробок обваленими породами. Камерно-стовпова система на глибинах понад 1000 м потребує ретельного геомеханічного обґрунтування та може становити ризик гірських ударів [38].

З економічної точки зору найнижчу собівартість видобутку забезпечує підповерхова система з обваленням (при достатньо високому коефіцієнті вилучення), що пояснює її широке застосування на глибоких залізорудних шахтах. Системи з закладкою доцільні при відпрацюванні високоцінних руд або у випадках, коли втрати запасів є неприпустимими.

1.4. Сучасні тенденції у проєктуванні нових горизонтів шахт

Проєктування нових горизонтів глибоких залізорудних шахт у сучасних умовах характеризується комплексним застосуванням інноваційних технологій, що охоплюють всі етапи життєвого циклу гірничодобувного об’єкта – від геологічного вивчення родовища до експлуатації та закриття шахти. Основними напрямками розвитку є цифровізація проєктних рішень, автоматизація виробничих процесів, впровадження систем інтелектуального моніторингу та забезпечення екологічної стійкості гірничодобувних підприємств [39].

Цифрове моделювання та технології BIM. Застосування технологій інформаційного моделювання будівель та споруд (Building Information Modeling, BIM) у гірничій справі є одним із найбільш перспективних напрямків удосконалення проєктування. BIM-технології дозволяють створювати тривимірні цифрові моделі шахти, які містять не лише геометричну інформацію про виробки та обладнання, але й повний набір технічних, технологічних та економічних характеристик всіх елементів гірничодобувного комплексу [40].

Цифрова модель шахти інтегрує геологічну модель родовища, просторове розташування гірничих виробок, системи вентиляції, водовідливу, енергопостачання, транспортні мережі та технологічне обладнання. Це дозволяє на етапі проєктування виявляти та усувати конфліктні ситуації, оптимізувати технологічні рішення, прогнозувати розвиток гірничих робіт у часі та проводити багатоваріантні розрахунки техніко-економічних показників [41]. Провідні світові компанії, такі як Dassault Systèmes (GEOVIA) та Bentley Systems, пропонують спеціалізоване програмне забезпечення для гірничої промисловості, яке активно впроваджується і на українських підприємствах.

Важливою складовою цифрового проєктування є геомеханічне моделювання масиву гірських порід методом скінченних елементів (МСЕ). Програмні комплекси типу FLAC3D, Phase2, ANSYS дозволяють моделювати напружено-деформований стан масиву навколо виробок з урахуванням послідовності їх проведення, природної тріщинуватості порід, впливу води та інших факторів [42]. Результати моделювання використовуються для обґрунтування параметрів систем розробки, вибору типу кріплення, прогнозування зон руйнування та оцінки ризиків гірських ударів на великих глибинах.

Автоматизація виробничих процесів. Автоматизація є ключовим напрямком підвищення ефективності та безпеки гірничих робіт на великих глибинах. Сучасні тенденції передбачають перехід від окремих автоматизованих систем до комплексних рішень, що охоплюють всі технологічні процеси – від буріння до транспортування руди на поверхню [43].

У сфері бурових робіт активно впроваджуються автоматизовані бурові установки з системами навігації та автоматичного позиціонування. Провідні виробники обладнання, такі як Sandvik, Atlas Copco та Epiroc, пропонують рішення для дистанційного керування бурильними установками з поверхні шахти або з безпечних диспетчерських пунктів [44]. Системи автоматизованого буріння забезпечують підвищення точності розташування свердловин до ±5 см, збільшення швидкості буріння на 15-20% та покращення умов праці персоналу за рахунок виведення людей із небезпечних зон.

Автоматизація навантажувально-доставних операцій реалізується через впровадження безпілотних транспортних засобів (Autonomous Haulage Systems, AHS). Самохідні НДМ та автосамоскиди, обладнані системами GPS/ГЛОНАСС навігації, лідарами, радарами та відеокамерами, здатні виконувати цикл навантаження, транспортування та розвантаження руди без участі оператора [45]. Провідні виробники гірничого обладнання, такі як Caterpillar, Komatsu та Sandvik, активно розвивають напрямок автономного обладнання, яке вже експлуатується на великих підземних рудниках Австралії, Канади та Швеції.

Системи автоматизованого керування конвеєрним транспортом забезпечують оптимізацію швидкості руху стрічки залежно від навантаження, автоматичний контроль технічного стану обладнання та попередження аварійних ситуацій. Інтеграція даних від множини датчиків (швидкості, навантаження, температури підшипників, збіжності стрічки) у єдину систему диспетчерського керування дозволяє підвищити коефіцієнт використання обладнання до 85-90% та знизити витрати на ремонти на 20-30% [46].

Системи інтелектуального моніторингу. Забезпечення безпеки на великих глибинах вимагає застосування комплексних систем моніторингу стану гірничого масиву, атмосфери, технологічного обладнання та персоналу. Сучасні системи моніторингу базуються на принципах Інтернету речей (Internet of Things, IoT) та обробки великих даних (Big Data Analytics) [47].

Системи сейсмічного моніторингу дозволяють реєструвати мікросейсмічну активність масиву гірських порід, що є провісником гірських ударів. Мережа високочутливих сейсмодатчиків (10-20 датчиків на шахту) безперервно фіксує сейсмічні події з енергією від 10² до 10⁸ Дж, програмне забезпечення автоматично визначає координати вогнищ та оцінює ступінь небезпеки [48]. При перевищенні порогових значень система автоматично подає сигнали тривоги та може ініціювати евакуацію персоналу з небезпечних зон.

Системи контролю стану атмосфери включають розподілену мережу газоаналізаторів, які безперервно вимірюють концентрації метану, оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю, кисню, швидкість та напрямок руху повітряних потоків, температуру та вологість [49]. Інтеграція систем аерогазового контролю з автоматизованими системами керування вентиляцією дозволяє динамічно регулювати повітророзподіл залежно від розташування працюючої техніки та кількості персоналу у виробках, що забезпечує енергозбереження до 15-25% порівняно з традиційними схемами вентиляції.

Системи позиціонування персоналу (Personnel Tracking Systems) на базі RFID-міток або Wi-Fi/UWB технологій забезпечують контроль переміщення працівників у підземних виробках з точністю до 3-5 метрів. Диспетчерська служба має можливість у режимі реального часу відстежувати розташування кожного працівника, що критично важливо для організації рятувальних операцій у разі аварійних ситуацій [50]. Сучасні системи інтегруються з індивідуальними засобами зв’язку та датчиками стану здоров’я (пульс, температура тіла), що дозволяє своєчасно виявляти випадки погіршення самопочуття працівників в умовах високих температур на великих глибинах.

Екологічні аспекти проєктування. Екологічна відповідальність стає невід’ємною складовою сучасних проєктних рішень у гірничодобувній промисловості. Проєктування нових горизонтів шахт передбачає комплексну оцінку впливу на навколишнє середовище та розробку заходів мінімізації негативних наслідків [51].

Управління водними ресурсами включає проєктування систем очищення шахтних вод перед їх скиданням у поверхневі водойми або повторним використанням у виробничих процесах. Сучасні технології водоочищення (реагентні методи, мембранна фільтрація, біологічна очистка) дозволяють досягти якості очищених вод, що відповідає вимогам екологічних стандартів [52]. Впровадження замкнених систем водопостачання з багаторазовим використанням технічної води знижує загальне водоспоживання на 40-60%.

Утилізація відходів збагачення через їх використання для приготування закладних сумішей є ефективним рішенням двох завдань одночасно: управління гірським тиском на великих глибинах та зменшення обсягів складування відходів на поверхні. Деякі сучасні проєкти передбачають використання до 70-80% хвостів збагачення для закладки виробленого простору, що суттєво знижує екологічне навантаження на довкілля [53].

Рекультивація порушених земель планується на етапі проєктування з урахуванням можливих осідань поверхні внаслідок підземних гірничих робіт. Застосування геоінформаційних систем (ГІС) дозволяє прогнозувати зони деформацій та планувати превентивні заходи щодо захисту об’єктів інфраструктури [54].

Енергоефективність та альтернативна енергетика. Зниження енергоємності виробництва є одним із пріоритетів сучасного проєктування, особливо в контексті зростання вартості енергоносіїв. Комплексний підхід до енергозбереження включає оптимізацію технологічних процесів, застосування енергоефективного обладнання та впровадження систем рекуперації енергії [55].

Сучасні проєкти передбачають застосування частотно-регульованих приводів головних вентиляторних установок, що дозволяє знижувати енергоспоживання на вентиляцію на 30-45% за рахунок адаптації продуктивності вентиляторів до фактичних потреб [56]. Впровадження світлодіодного освітлення замість традиційних ламп розжарювання знижує витрати електроенергії на освітлення у 5-8 разів при одночасному покращенні якості освітлення.

Перспективним напрямком є утилізація теплової енергії гірських порід та вентиляційних струменів. На глибинах понад 1200 м температура порід досягає 45-50°C, що створює можливості для використання геотермальної енергії для опалення поверхневих будівель та підігріву технічної води [57]. Деякі зарубіжні проєкти передбачають встановлення теплових насосів на вихідних вентиляційних струменях для утилізації тепла, що видаляється з шахти.

Інтеграція відновлюваних джерел енергії (сонячних та вітрових електростанцій) у систему електропостачання гірничодобувних підприємств дозволяє знизити залежність від традиційних енергомереж та зменшити викиди парникових газів. Хоча застосування відновлюваної енергетики у гірничій промисловості України перебуває на початковій стадії, світовий досвід свідчить про економічну доцільність таких рішень при довгостроковому плануванні [58].

1.5. Аналіз нормативних документів та техніко-економічних вимог

Проєктування нових горизонтів залізорудних шахт здійснюється у суворій відповідності до системи нормативно-правових документів, які регламентують усі аспекти гірничодобувної діяльності – від геологорозвідувальних робіт до закриття гірничих підприємств. Нормативна база України у сфері гірничої справи включає закони, державні стандарти, будівельні норми, правила безпеки та галузеві інструкції [59].

Законодавча та нормативна база України. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність у сфері надрокористування, є Кодекс України про надра (1994 р. із змінами). Кодекс встановлює правові та економічні засади геологічного вивчення, використання та охорони надр, визначає повноваження органів державної влади та права надрокористувачів [60]. Для проєктування нових горизонтів шахт важливими є положення про обов’язкове проведення державної експертизи проєктної документації та дотримання вимог раціонального використання надр.

Закон України “Про охорону праці” (1992 р. із змінами) встановлює загальні вимоги до забезпечення безпечних і здорових умов праці, у тому числі на гірничодобувних підприємствах. Закон визначає обов’язки роботодавця щодо створення безпечних умов праці, проведення атестації робочих місць, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та обов’язкових медичних оглядів [61].

Основним галузевим нормативним документом є “Правила безпеки у вугільних шахтах” (НПАОП 10.0-1.01-10), які з певними адаптаціями застосовуються і для рудних шахт. Правила встановлюють вимоги до проєктування, будівництва та експлуатації підземних гірничих виробок, систем вентиляції, транспорту, електропостачання, протипожежного захисту [62]. Окремі розділи присвячені попередженню раптових викидів газу та порід, запобіганню гірським ударам, веденню гірничих робіт під водними об’єктами.

Система державних стандартів України (ДСТУ) у галузі гірничої справи включає понад 200 документів, які регламентують вимоги до гірничого обладнання, технологічних процесів, методів контролю та випробувань. Ключовими стандартами для проєктування шахт є:

- ДСТУ 7036:2009 “Шахти. Загальні вимоги до проектування” – встановлює основні принципи проєктування гірничих підприємств, вимоги до складу проєктної документації, порядку погодження та затвердження проєктів [63];

- ДСТУ Б В.2.1-2-96 “Грунти. Класифікація” – визначає класифікацію гірських порід для цілей інженерних вишукувань та проєктування;

- ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 “Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд” – встановлює вимоги до моніторингу стану гірничих виробок.

Будівельні норми України (ДБН) встановлюють вимоги до проєктування будівель і споруд гірничодобувних підприємств. Особливе значення має ДБН В.1.2-5:2007 “Науково-технічний супровід будівельних об’єктів”, який регламентує порядок геотехнічного моніторингу споруд, що зводяться або експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах, до яких належать райони інтенсивних гірничих робіт [64].

Міжнародні стандарти та норми. У контексті євроінтеграційних процесів та виходу українських підприємств на міжнародні ринки зростає значення міжнародних стандартів серії ISO та європейських норм. Система менеджменту якості ISO 9001, система екологічного менеджменту ISO 14001 та система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ISO 45001 формують інтегровану систему управління гірничодобувним підприємством [65].

Стандарт ISO 17757:2019 “Earth-moving machinery and mining – Autonomous and semi-autonomous machine system safety” встановлює вимоги безпеки до автономних та напівавтономних систем гірничого обладнання, що є актуальним у контексті впровадження технологій автоматизації [66]. Стандарти серії ISO 20501 щодо вимірювання вібрації та оцінки її впливу на персонал важливі для проєктування систем кріплення та оцінки ризиків гірських ударів.

Європейська директива 92/104/EEC про мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров’я працівників у видобувній промисловості встановлює стандарти, до яких прагне Україна у процесі адаптації національного законодавства до норм ЄС [67]. Директива вимагає проведення оцінки ризиків, розробки планів дій у надзвичайних ситуаціях, забезпечення навчання персоналу та створення систем моніторингу атмосфери у підземних виробках.

Техніко-економічні показники проєктів. Економічна ефективність проєктів розкриття та підготовки нових горизонтів оцінюється за комплексом показників, які характеризують капіталовкладення, експлуатаційні витрати, продуктивність та терміни окупності інвестицій [68].

Основними техніко-економічними показниками є:

- Питомі капітальні витрати (грн/т річної потужності) – характеризують капіталомісткість проєкту. Для глибоких залізорудних шахт цей показник становить 8000-15000 грн/т залежно від складності гірничо-геологічних умов та глибини розробки [69].

- Собівартість видобутку руди (грн/т) – включає всі поточні витрати на видобуток, транспортування та підйом руди. Собівартість підземного видобутку на глибоких шахтах України становить 800-1400 грн/т, що значно перевищує собівартість відкритого способу (400-600 грн/т) [70].

- Продуктивність праці (т/вихід) – характеризує ефективність використання трудових ресурсів. На сучасних механізованих залізорудних шахтах продуктивність праці робітників очисного вибою становить 150-250 т/вихід [71].

- Коефіцієнт вилучення корисної копалини – відношення видобутих балансових запасів до їх геологічної кількості. Для підземного способу розробки нормативне значення становить не менше 0,85-0,90 [72].

- Термін окупності капіталовкладень – для гірничодобувних проєктів зазвичай становить 7-12 років залежно від цін на руду, продуктивності підприємства та ефективності технологічних рішень.

- Чиста теперішня вартість (NPV) та внутрішня норма прибутковості (IRR) – показники, які використовуються для оцінки інвестиційної привабливості проєктів. Мінімально прийнятне значення IRR для гірничодобувних проєктів становить 12-15% [73].

Вимоги до промислової безпеки. Проєктування нових горизонтів на великих глибинах передбачає обов’язкову оцінку небезпеки гірських ударів, раптових викидів газу та гірських порід, прориву води та інших геодинамічних явищ. Нормативні документи встановлюють систему попереджувальних заходів, включаючи регіональний та локальний прогноз небезпечних явищ, застосування способів запобігання (попереднє розвантаження масиву, гідророзрив, торпедування) та засобів захисту (сейсмічний моніторинг, обмеження кількості персоналу у небезпечних зонах) [74].

Особливі вимоги встановлені до систем вентиляції глибоких шахт. Мінімальна швидкість руху повітря у виробках з людьми повинна становити не менше 0,25 м/с, максимальна – не більше 4 м/с (у стволах до 8 м/с). Норма подачі свіжого повітря на одного працюючого становить не менше 6 м³/хв [75]. На глибоких горизонтах з високою температурою гірських порід передбачається застосування систем кондиціонування повітря для забезпечення температури не вище 26°С при відносній вологості до 70%.

Екологічні норми та вимоги. Проєктування нових горизонтів шахт в Україні здійснюється з обов’язковим урахуванням вимог екологічного законодавства. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” (2017 р.) встановлює обов’язковість проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) для всіх проєктів видобутку корисних копалин потужністю понад 500 тонн на добу [76]. Процедура ОВД включає аналіз можливих екологічних наслідків реалізації проєкту, розробку заходів мінімізації негативного впливу та проведення громадських обговорень.

Нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) та гранично допустимих скидів (ГДС) встановлюються індивідуально для кожного підприємства на основі технологічних можливостей очисного обладнання та асиміляційної здатності навколишнього середовища. Для залізорудних шахт основними забруднювачами атмосферного повітря є пил (від буровибухових робіт та транспортування гірничої маси), оксиди азоту та вуглецю (від роботи дизельного обладнання), а основними забруднювачами водних об’єктів – завислі речовини, сульфати, хлориди та важкі метали у складі шахтних вод [77].

Постанова Кабінету Міністрів України № 1218 від 2001 р. “Про затвердження Порядку складання, затвердження та перегляду лімітів на утворення і розміщення відходів” регламентує порядок встановлення лімітів на розміщення відходів гірничодобувних підприємств. З 2018 року введено підвищені ставки екологічного податку за розміщення відходів, що стимулює підприємства до впровадження технологій утилізації відходів, зокрема їх використання для закладки виробленого простору [78].

Вимоги до проєктної документації. Згідно з ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, проєкт розкриття та підготовки нового горизонту шахти повинен включати наступні основні розділи [79]:

- Пояснювальна записка з обґрунтуванням технічних рішень;

- Генеральний план та транспорт – розташування поверхневих об’єктів;

- Технологічні рішення – схеми розкриття, підготовки, системи розробки;

- Архітектурно-будівельні рішення – конструкції гірничих виробок та споруд;

- Інженерне обладнання – системи вентиляції, водовідливу, енергопостачання;

- Організація будівництва – календарні графіки та послідовність робіт;

- Охорона навколишнього середовища – заходи мінімізації впливу;

- Промислова безпека – аналіз ризиків та превентивні заходи;

- Енергоефективність – розрахунки енергоспоживання та заходи енергозбереження;

- Кошторисна документація – обсяги робіт та вартість проєкту.

Проєктна документація підлягає обов’язковій державній експертизі, яку проводить Державна архітектурно-будівельна інспекція України або уповноважені нею органи. Експертиза оцінює відповідність проєктних рішень вимогам державних стандартів, будівельних норм, правил безпеки та екологічного законодавства [80].

Методики розрахунку техніко-економічних показників. Для оцінки економічної ефективності проєктів розкриття нових горизонтів застосовуються методики, що базуються на дисконтуванні грошових потоків та врахуванні фактору часу. Методичні рекомендації з оцінки інвестиційних проєктів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, розроблені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (2004 р.), встановлюють базові підходи до фінансово-економічного обґрунтування проєктів [81].

Капітальні витрати на будівництво розкривних виробок визначаються на основі укрупнених показників вартості або детальних кошторисних розрахунків. Вартість проведення 1 погонного метра вертикального ствола діаметром 7-8 м на глибині 1000-1500 м становить 350-500 тис. грн, похилого стволу перерізом 20-25 м² – 150-250 тис. грн, капітального штреку перерізом 15-18 м² – 80-120 тис. грн [82]. Ці показники включають вартість буровибухових робіт, кріплення, проведення інженерних комунікацій та накладні витрати.

Експлуатаційні витрати включають наступні основні статті:

- Заробітна плата з нарахуваннями – 25-30% собівартості;

- Матеріали та електроенергія – 30-35%;

- Амортизація основних фондів – 15-20%;

- Ремонт та технічне обслуговування обладнання – 10-15%;

- Інші витрати (охорона праці, екологічні платежі, адміністративні витрати) – 10-15% [83].

Структура собівартості суттєво залежить від глибини розробки та ступеня механізації виробництва. На глибоких горизонтах зростає частка витрат на вентиляцію (до 8-12% собівартості), водовідлив (5-8%) та кріплення виробок (12-18%) [84].

Особливості проєктування для умов великих глибин. Проєктування горизонтів на глибинах понад 1200-1500 м потребує врахування специфічних факторів, що не характерні для менших глибин. Нормативні документи встановлюють підвищені вимоги до:

- Геомеханічного обґрунтування – обов’язкове виконання чисельного моделювання напружено-деформованого стану масиву, проведення лабораторних досліджень міцнісних та деформаційних властивостей гірських порід за керном, відібраним безпосередньо на проєктованих глибинах [85].

- Термодинамічних розрахунків – визначення температури повітря у виробках з урахуванням тепловіддачі від гірських порід, роботи обладнання, окислення руди та інших джерел тепла. При температурі гірських порід вище 30°С обов’язковим є проєктування систем кондиціонування повітря [86].

- Кріплення виробок – застосування комбінованих систем кріплення (анкери + набризкбетон + металева сітка + рамне кріплення у зонах інтенсивних деформацій), використання високоміцних анкерів з несучою здатністю не менше 200-300 кН [87].

- Систем безпеки – обов’язкове оснащення виробок системами сейсмічного моніторингу, автоматичного контролю деформацій, аварійного зв’язку та евакуації, запасними виходами на поверхню або на верхні горизонти [88].

Економічні важелі стимулювання інновацій. Держава застосовує систему економічних інструментів для стимулювання впровадження інноваційних технологій у гірничодобувній промисловості. Закон України “Про інноваційну діяльність” (2002 р.) передбачає можливість отримання пільгового кредитування, звільнення від оподаткування частини прибутку, що спрямовується на інноваційну діяльність, прискореної амортизації інноваційного обладнання [89].

Постановою Кабінету Міністрів України № 1218 від 2019 р. затверджено Державну стратегію розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року, яка визначає пріоритети державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. До пріоритетів належать впровадження ресурсозберігаючих технологій, підвищення коефіцієнтів вилучення корисних копалин, модернізація виробничих потужностей, мінімізація екологічного впливу [90].

Висновки до розділу 1

Проведений огляд літератури та аналіз сучасних технологій дозволяє сформулювати наступні висновки:

1. Щодо стану залізорудної промисловості України:

Залізорудна галузь залишається однією з базових складових національної економіки, забезпечуючи видобуток близько 70 млн тонн товарної залізної руди на рік та формуючи до 8% експортних надходжень країни. Водночас галузь стикається з комплексом серйозних проблем: критична зношеність основних фондів (60-70%), поглиблення гірничих робіт до 1200-1500 м з відповідним ускладненням гірничо-геологічних умов, низька енергоефективність виробництва (на 15-25% нижча за світові стандарти), необхідність дотримання жорстких екологічних норм. Вирішення цих проблем потребує масштабної модернізації виробництва та впровадження інноваційних технологій.

2. Щодо технологічних схем розкриття і підготовки:

На сучасних глибоких залізорудних шахтах найбільш раціональною є комбінована схема розкриття, яка поєднує вертикальні стволи до проміжних горизонтів з подальшим розкриттям нижніх ярусів похилими виробками. Така схема оптимізує капітальні витрати та забезпечує гнучкість розвитку гірничих робіт. Підготовка родовищ здійснюється переважно за повершовою системою з кроком 50-80 м, що забезпечує належну інтенсивність очисних робіт. Визначальною тенденцією є впровадження високопродуктивного самохідного обладнання, анкерного кріплення замість традиційних рамних конструкцій, автоматизованих систем керування транспортом та контролю стану виробок.

3. Щодо методів відпрацювання на великих глибинах:

Для умов великих глибин найбільш поширеною є підповерхова система розробки з масовим обваленням руди та порід, яка забезпечує високий коефіцієнт вилучення (85-95%), прийнятну інтенсивність очисних робіт та відносно низьку собівартість видобутку. Камерно-стовпова система, незважаючи на високу продуктивність, має обмежене застосування на глибинах понад 1000 м внаслідок ризиків руйнування стовпів та гірських ударів. Системи розробки з твердіючою закладкою виробленого простору, хоча і мають найвищу собівартість, є оптимальними при необхідності максимального вилучення запасів (95-98%), відпрацюванні під об’єктами поверхні та управлінні гірським тиском на критичних глибинах. Їх застосування також вирішує екологічну проблему утилізації відходів збагачення.

4. Щодо сучасних тенденцій проєктування:

Провідними напрямками розвитку проєктування нових горизонтів є:

- Цифровізація: впровадження BIM-технологій для створення інтегрованих 3D-моделей шахти, застосування геомеханічного моделювання методом скінченних елементів для обґрунтування параметрів систем розробки та кріплення виробок;

- Автоматизація: перехід до безпілотних транспортних засобів, дистанційного керування буровим та навантажувальним обладнанням, автоматизованих систем диспетчеризації технологічних процесів;

- Інтелектуальний моніторинг: створення комплексних систем контролю стану масиву (сейсмічний моніторинг), атмосферного середовища (аерогазовий контроль), технічного стану обладнання та позиціонування персоналу на базі технологій IoT та Big Data;

- Енергоефективність: оптимізація систем вентиляції з частотно-регульованими приводами, застосування світлодіодного освітлення, утилізація геотермальної енергії гірських порід;

- Екологічна відповідальність: впровадження замкнених систем водопостачання, використання відходів збагачення для закладки, застосування сучасних методів очищення шахтних вод, мінімізація емісій забруднюючих речовин.

5. Щодо нормативно-правової бази:

Проєктування нових горизонтів шахт в Україні здійснюється на основі комплексної системи нормативних документів, яка включає закони (Кодекс про надра, Закони “Про охорону праці”, “Про оцінку впливу на довкілля”), державні стандарти (ДСТУ), будівельні норми (ДБН), правила безпеки та галузеві інструкції. Вітчизняні нормативи в основному відповідають світовим стандартам, однак у контексті євроінтеграції необхідна подальша гармонізація з нормами ЄС, зокрема щодо екологічних вимог та стандартів безпеки праці.

Техніко-економічна оцінка проєктів базується на комплексі показників, серед яких ключовими є питомі капітальні витрати (8000-15000 грн/т річної потужності), собівартість видобутку (800-1400 грн/т), коефіцієнт вилучення (не менше 0,85-0,90), термін окупності (7-12 років) та внутрішня норма прибутковості (мінімум 12-15%).

6. Головні напрямки вдосконалення:

На основі проведеного аналізу можна визначити наступні пріоритетні напрямки вдосконалення проєктування нових горизонтів глибоких залізорудних шахт:

Технологічний напрямок:

- Обґрунтування та впровадження комбінованих схем розкриття з максимальним використанням похилих виробок для транспортування руди конвеєрним способом;

- Розширення застосування систем розробки з твердіючою закладкою на горизонтах глибше 1200 м для забезпечення безпеки та високого вилучення запасів;

- Впровадження технологій безлюдної виїмки з дистанційним керуванням обладнанням з поверхні або безпечних диспетчерських пунктів.

- Організаційно-технічний напрямок:

- Створення цифрових двійників шахт на базі BIM-технологій для оптимізації проєктних рішень та оперативного управління гірничими роботами;

- Впровадження інтегрованих систем моніторингу та прогнозування небезпечних геодинамічних явищ;

- Застосування систем штучного інтелекту для оптимізації вентиляції, транспортування та планування виробництва.

Екологічний напрямок:

- Максимальна утилізація відходів збагачення для приготування закладних сумішей;

- Впровадження замкнених циклів водопостачання з багаторазовим використанням технічної води;

- Застосування відновлюваних джерел енергії для зниження вуглецевого сліду гірничого виробництва.

Економічний напрямок:

- Розробка механізмів державної підтримки інноваційних проєктів модернізації гірничодобувних підприємств через систему пільгового кредитування та податкових преференцій;

- Стимулювання енергоефективних рішень через диференційовані тарифи на електроенергію;

- Удосконалення методик економічної оцінки проєктів з урахуванням довгострокових екологічних та соціальних ефектів.

Реалізація визначених напрямків дозволить підвищити ефективність, безпеку та екологічну прийнятність проєктів розвитку глибоких залізорудних шахт України, забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної залізорудної продукції на світових ринках та сприятиме сталому розвитку галузі у довгостроковій перспективі.

РОЗДІЛ 2. ВИБІР СХЕМ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПІДГОТОВКИ ОСНОВНИХ ГОРИЗОНТІВ

2.1 Загальні положення та вибір схеми підготовки відкаточних горизонтів

Одним з основних етапів будівництва нових рудників і реконструкції діючих є розкриття та підготовка робочих горизонтів родовища. На ці етапи будівництва припадає до 50-60% капітальних витрат, не враховуючи вартості поверхневого комплексу.

Важливим етапом проектування нового горизонту є визначення раціональних параметрів об'ємних і лінійних гірничих виробок, при яких достатньо повно задовольнялися б їх експлуатаційно-технічні показники, що забезпечують надійність і стабільність у роботі та економічність при будівництві.

Вибору оптимальних параметрів підготовки основного відкаточного горизонту повинні передувати:

- розробка конкуруючих варіантів;

- визначення оптимальних параметрів камерних і лінійних гірничих виробок;

- визначення вартісних показників і показників по продуктивності гірничого обладнання.

Після цього розробляється економіко-математична модель основного горизонту, розраховується і вибирається оптимальний варіант підготовки основного горизонту.

За критерій оптимальності слід приймати мінімум наведених витрат, необхідних для будівництва, підтримання і провітрювання виробок основного горизонту, а також придбання та експлуатацію розміщеного на цьому горизонті обладнання.

П=С+Ен×К→min,#2.1

де:

П - наведені витрати, грн;

С - експлуатаційні витрати, грн;

К - капітальні витрати, грн;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,12).

Якщо необхідно врахувати фактор часу, то можна використовувати наступну формулу для наведених витрат:

Пt=С+Ен∙К∙1+Енпt+1-1Енп∙1+Енпt→min,#2.2

де: Пt - наведені витрати з урахуванням фактора часу, грн; Енп - нормативний коефіцієнт приведення різночасових витрат (Енп = 0,08);

t - тривалість розглядуваного періоду, років.

Вихідними даними для розрахунку оптимальних параметрів і вибору конкурентоспроможних варіантів є:

Основні гірничо-геологічні умови: глибина залягання, запаси, потужність і погоризонтні площі рудних тіл; водоносність родовища; фізико-механічні властивості руд і вміщуючих порід; форма рудних тіл, умови залягання, рельєф місцевості та інше.

Основні гірничо-технічні умови: технологія очисної виїмки; система вентиляції; навантажувально-доставне, транспортне, бурове та інше гірниче обладнання; розташування промплощадки тощо.

Економічні та організаційні умови: продуктивність горизонту; режим роботи рудника; тарифні ставки і ціни.

Схеми підготовки рудних тіл малої потужності

Питома вага промислових залізорудних родовищ з рудними тілами малої потужності невелика, і вони, як правило, супутні більш потужним. Маломіцні рудні тіла доцільно підготовлювати відкаточними штреками. Залежно від умов схема підготовки може бути польова і рудна.

Польова підготовка відкаточними штреками застосовується в основному для похилих і крутоспадних родовищ, коли руди порівняно з вміщуючими породами нестійкі. У цьому випадку відкаточний штрек, який є і навантажувальним, доцільно розташовувати в породах лежачого боку в зоні або за зоною впливу гірничих робіт і виконує роль основного відкаточного штреку та допоміжного. Принципова схема підготовки рудних тіл малої потужності показана на рис. 1.

Об'єм підготовчих робіт на горизонті визначається з виразу:

Vп=Sштр×Lрт,#2.3

Рис. 2.1. Підготовка рудних тіл польовим штреком

Якщо рудне тіло складене достатньо міцними і стійкими рудами у вигляді вертикальних лінз, то його підготовку здійснюють рудними штреками. Відкаточний штрек є і навантажувальним, як правило, він з'єднується з основним, пройденим у лежачому боці за зоною зрушення. Об'єм підготовчих робіт визначається за формулою (3). Схема підготовки показана на рис. 2.

Рис. 2.2. Підготовка рудними та польовими штреками

Схеми підготовки середніх і потужних рудних тіл

Середні і потужні рудні тіла можуть мати штрекову та ортову підготовку. Перевага віддається останній, оскільки за допомогою орта здійснюється дорозвідка і оконтурювання рудного поля.

Штрекова підготовка. Штрекова підготовка горизонту може здійснюватися:

1. Одним штреком, пройденим по рудному тілу з подальшим з'єднанням або без нього з головним відкаточним штреком, пройденим поза зоною зрушення (рис. 3). Об'єм підготовчих робіт розраховується за формулою (3).

Рис. 2.3. Підготовка рудним штреком

2. Декількома навантажувальними штреками, пройденими по рудному тілу з подальшим з'єднанням (рідше без нього) з головним відкаточним штреком, пройденим поза зоною зрушення (рис. 4). Така схема застосовується у випадках, якщо в крилі працює декілька електровозних складів. Навантажувальні штреки при довжині понад 100-120 м з'єднують між собою діагональними або кільцевими з'єднаннями.

Рис. 2.4. Підготовка декількома рудними штреками

Об'єм підготовчих робіт підраховується за формулою:

Vп=Sш∙m∙Lш+Sc ∙nc∙Lc,м3#2.4

3. Якщо горизонт служить тільки для відкатки гірничої маси від рудоспусків, підготовку його можна здійснювати польовим штреком, пройденим поза зоною впливу очисних робіт (рис. 5), або польовим і кільцевим штреками (рис. 6).

Рис. 2.5. Підготовка польовим штреком з рудоспусками

Рис. 2.6. Підготовка польовим і кільцевим штреками з рудоспусками

У цьому випадку об'єм підготовчих робіт визначається за формулою:

Vп=Sш∙m∙Lп+Sr∙r∙Lr+Sc∙nc∙Lc,м3#2.5

Ортова підготовка.

Дуже часто на рудниках з невеликою продуктивністю використовується схема підготовки тупиковими ортами (орт-заїзд) (рис. 7). У тупиковій частині орти з'єднують з вентиляційно-ходовим штреком, що проходить у висячому боці родовища. Польовий штрек проходять за зоною зрушення гірських порід.

Об'єм підготовчих робіт визначається за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna,м3#2.6

Рис. 2.7. Підготовка тупиковими ортами

Найбільше поширення при підготовці середніх і потужних родовищ отримала ортова схема підготовки з кільцевим штреком. У цьому випадку у висячому боці орти з'єднують між собою відкаточним штреком. Вентиляційний штрек проходять на рівні відкаточного горизонту або вище його (рис. 8).

Об'єм підготовчих робіт визначається за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0∙Lna+1+Lkr∙Sкш,м3#2.7#

Рис. 2.8. Підготовка навантажувальними ортами з кільцевим штреком

Якщо для відкатки від ділянкових рудоспусків проходять спеціалізований відкаточний горизонт, то підготовку здійснюють відкаточними ортами, які з'єднують у лежачому боці польовим відкаточним штреком, у висячому - кільцевим. Орти проходять через ділянкові рудоспуски (рис. 9).

Об'єм підготовчих робіт на горизонті знаходиться за формулою:

| Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna+ +Lkш∙Sкш+Не∙Sr∙x,м3 | 2.8 |
| --- | --- |

Рис. 2.9. Підготовка відкаточними ортами

Якщо рудоспуски розташовують у висячому боці родовища, то підготовку здійснюють відкаточним штреком у висячому боці з ділянковими рудоспусками і головними відкаточними ортами (рис. 10).

Рис. 2.10. Підготовка відкаточними ортами з рудоспусками у висячому боці

Об'єм підготовки визначається за формулою (8) з урахуванням вентиляційно-ходового штреку і з'єднань на нього.

Підготовку здвоєними відкаточними штреками за зоною зрушення порід лежачого боку застосовують при підвищеному гірському тиску в породах лежачого боку, коли підтримання виробок великого перерізу ускладнене, а також при односторонньому русі підземного транспорту з великою інтенсивністю відкатки (рис. 11).

Рис. 2.11. Підготовку здвоєними відкаточними штреками

Об'єм підготовчих робіт підраховують за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna+Lkш∙Sкш,м3#2.9

При відносно невеликих кутах зрушення порід лежачого боку або великій висоті поверху зона зрушення порід лежачого боку від розробки нижчележачого поверху поширюється на значну відстань від рудних тіл. Тому для скорочення витрат на проведення додаткового об'єму виробок підготовку рудних тіл здійснюють груповими ортами (рис. 12, 13).

Рис. 2.12. Підготовка груповими ортами з кільцевими штреками в лежачому і висячому боках родовища

Об'єм підготовки для випадку, показаного на рис. 12, визначається за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna+2∙Lkш∙Sкш+S0∙b∙nc,м3

#2.10

Підготовку відокремленими груповими ортами з діагональними з'єднаннями (див. рис. 13) застосовують при ізольованій відробці ділянок рудних тіл.

Об'єм підготовки обчислюють за формулою:

VП=S0L0r+ScLc+SкшLкш,м3#2.11

Рис. 2.13. Підготовка ізольованими груповими ортами і діагональними з'єднаннями

Схеми підготовки рудних тіл великої потужності

Основні горизонти при рудних тілах великої потужності підготовлюють ортами або штреками, а найчастіше різним поєднанням цих двох типів виробок. Підготовка горизонтів одночасно ортами і штреками є комбінованою. Для таких схем характерна висока продуктивність відкатки, яка досягається одностороннім рухом по однопутьових виробках.

Комбіновані схеми підготовки горизонтів

Рудово-штрекова підготовка. Її застосовують, якщо гірничі виробки, пройдені по простяганню, більш стійкі, а ведення очисних робіт стабільне. Рудне тіло ділять по простяганню на ділянки головними відкаточними ортами, між якими проводять навантажувальні штреки (рис. 14).

Об'єм підготовчих робіт обчислюють за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna+1++SpbSш+Lkш∙Sкш+S0∙b∙nc,м32.12

Рис. 2.14. Комбінована ортово-штрекова підготовка

Штреково-ортова підготовка. У всіх інших випадках підготовку здійснюють за штреково-ортовою схемою (рис. 15). Горизонт підготовлюють головними відкаточними ортами, між якими проходять відкаточні рудні штреки, а між штреками - навантажувальні орти.

Об'єм підготовки за такою схемою обчислюють за формулою:

Vп=15+SpLn+He∙sinα-β1sinα∙sinβ1∙S0Lna+1++SpbSш+Lkш∙Sкш+Sc∙b∙nc,м32.13

Рис. 2.15. Комбінована штреково-ортова підготовка

Підготовка горизонту груповими ортами. У складних гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах, коли родовище необхідно відробляти ізольованими ділянками, застосовується підготовка горизонту груповими ортами (рис. 16).

Об'єм підготовчих робіт для цієї схеми визначається за формулою (13).

2.2. Визначення загального об'єму капітальних виробок та раціональних параметрів об'ємних і лінійних виробок горизонту

Загальний об'єм приствольного двору визначають з виразу:

Qод=28800∙LдPr-2.67+5.7∙W,м3#2.14

Загальний об'єм капітальних виробок, що не входять у район приствольного двору, підраховують наступним чином:

Qкв=LкSк+Lш0Sш0nш0+LвхSвх,м3#2.15

Умовні позначення для формул (2.3-2.15):

LП, Lс, Lзо, Lрсп, Lвх, Lкш, Lкв, Lшл - довжина відповідно рудного тіла (крила) по простяганню, з'єднань, польового або рудного штреку в зоні обвалення, рудоспуску, вентиляційно-ходового, кільцевого штреків, квершлагу та польового штреку в лежачому боці поза зоною обвалення, м;

Sштр, Sс, Sрсп, Sрт, Sорт, Sвх, Sкш, Sкв, Sшл - перерізи відповідно штреку польового або рудного, з'єднання, рудоспуску, горизонтальна площа рудних тіл у крилі, орта, вентиляційно-ходового штреку, кільцевого штреку, квершлагу та штреку в лежачому боці поза зоною обвалення, м²;

Lор - загальна довжина ортів у групі, м;

nрт, nс, nштр - кількість рудних тіл або крил у шахтному полі, з'єднань та відкаточних штреків поза зоною обвалення, шт.;

nш - кількість штреків у крилі, шт.;

a - відстань між ортами, м;

b - відстань між штреками, м;

H - висота поверху, м;

α - кут падіння рудних тіл, град;

β - кут зрушення порід лежачого боку, град;

p - кількість груп ортів у шахтному полі, шт.;

Рг - продуктивність горизонту, тис. т на рік;

w - водоприплив на основний горизонт, м³/год.

Визначення ємності акумулюючого бункера

Акумулюючий бункер є стабілізуючою ланкою на стиках яких-небудь виробничих операцій, наприклад: випуск-доставка - акумулюючий бункер - підземна відкатка; підземна відкатка - акумулюючий бункер - скіповий підйом. І від того, наскільки правильно визначена ємність цієї стабілізуючої ланки, настільки ритмічно і стабільно діятиме вся технологічна система.

Раціональна ємність акумулюючого бункера в приствольному дворі визначається з виразу:

Vб=5∙3+Mγτ1.46∙λτ2+8Mγτ,м3#2.16

де Mγ - математичне очікування, що відповідає допустимому часу простою складу перед розвантаженням, хв:

Mγ=60∙NeTc-tecnp,хв#2.17

де:

Ne - кількість прийнятих складів для обслуговування відкаточного горизонту, шт.;

Tc - тривалість зміни або роботи складу в зміну, год;

tec - розрахункова кількість годин роботи складу для забезпечення змінної продуктивності горизонту;

np - число вантажних рейсів між пунктом навантаження і бункером на горизонті, шт.;

τ - час, необхідний для видачі руди одного складу з бункера, хв:

τ=VcQпу,хв#2.18

де:

Vc - вантажопідйомність складу, т;

Qпу - продуктивність видачі руди з бункера підйомною установкою, т за хв;

λ - інтенсивність надходження руди до акумулюючого бункера, складів за хв:

λ=Pг60∙TcVc,хв#2.19

де Рг - продуктивність горизонту, т/зміну.

Для зручності користування формулою (16) наведено табл. 1, в якій за значеннями Mγτ і λτ  визначається ємність бункера в складах.

Приклад. Визначити ємність акумулюючого бункера в дробильному комплексі приствольного двору горизонту для умов:

Qпу = 7,8 т/хв; Nс = 6; Рг = 2400 т/зміну; Tc = 6 год;

Пр = 39; teс = 3,5; Vc= 61 т.

Розв'язання:

Допустимий час простою одного складу біля розвантажувального пункту на один рейс за формулою (17):

Mγ=(6∙6 - 3,5) × 60 / 39 = 1,54 хв

Час, необхідний для підйому гірничої маси, що міститься в одному складі, за формулою (18):

τ = 61 / 7,8 = 7,8 хв

Інтенсивність надходження складів до розвантажувального пункту за формулою (19):

λ = 2400 / (6 × 60 × 61) = 0,1085 скл./хв

Визначаємо значення Mγτ і λτ:

Mγτ= 1,54 / 7,8 = 0,195

λτ= 0,1085 × 7,8 = 0,85

Підставляючи вихідні дані у формулу (16) або за знайденими значеннями Mγτ і λτ з табл. 1 визначаємо, що ємність бункера повинна бути рівна 10 складам, або 400 м³.

Формула (16) і табл. 1 використовуються для визначення ємності бункера, якщо відношення відстані відкатки до максимальної відстані між пунктами навантаження більше 3-х. Якщо це відношення менше 3-х, то ємність бункера Vб необхідно визначати за формулою:

Vб=0.08∙Vc20.2+5660.9λτ,м3#2.20

де Vc - ємність одного складу, м³.

Визначення довжини вантажної гілки перед опрокидом у приствольному дворі

Довжина вантажної гілки L перед опрокидом визначається за формулою:

Lг=0.76∙Lc0.9-λτp,м#2.21

де:

Lc - довжина електровозного складу, м;

τр - час розвантаження складу, хв:

τр=tbnb#2.22

де:

tb - час розвантаження одного вагона, хв;

nb - число вагонів у складі, шт.

Формула (21) застосовується для визначення довжини вантажної гілки, якщо 0,2 < λτp ≤ 0,8. Якщо λτp < 0,2Lc приймається рівною довжині складу; якщо λτp> 0.8, необхідно замінювати розвантажувальний пристрій більш продуктивним.

Приклад. Визначити довжину вантажної гілки перед опрокидом, якщо час розвантаження одного вагона tв=30 сек; у складі 10 вагонів, а довжина складу дорівнює 43 м; Ac=2400 т/зміну; Tc=6 год; Vc=61 т.

Розв'язання:

Час розвантаження одного складу (формула 22): τp=5 хв. λ = 0,1085 (формула 19), a λτp=0,55, що > 0,2 і < 0,8.

За формулою (21) знаходимо, що довжина вантажної гілки Lг =94 м.

Довжина вантажної виробки складе 94 м при одинарній колії, або 47 м при подвійній колії залізничного шляху.

2.3. Визначення раціональних параметрів виробок підземного водовідливного комплексу та перерізів лінейних гірничих виробок

До складу камер водовідливного комплексу включається, як обов'язкова складова частина, водовідстійник. У цьому випадку найбільш прийнятним варіантом водовідливного комплексу є насосна камера заглибленого типу, схема якої показана на рис. 17.

Рис. 2.17. Схема водовідливного комплексу з насосною камерою заглибленого типу: 1 - водовідстійники, 2 - шламові насоси, 3 - водозбірники, 4 - приймальний колодязь, 5 - насосна камера.

Ширина відстійника B визначається залежно від величини максимального припливу води на горизонт за формулою:

b=Qм36.7+0.3∙Qм,м#2.23

де QM - величина максимального припливу води, що надходить до водовідстійника, м³/год.

Глибина проточного шару h у відстійнику визначається за формулою:

h=0,00163Qмb,м#2.24

а довжина відстійника L за формулою:

l=2,29+26,2∙h,м#2.25

Об'єм виробки Vво над відстійником з 8-центровим склепінням визначається за формулою:

Vво=0,113Qм+13.2,м3#2.26

Об'єм зумпфа Vз для шламу визначається з виразу:

Vз=0,021∙q∙Qм∙n,м3#2.27

а повний об'єм виробок відстійника в прохідці підраховується за формулою:

Vо=0,00003∙QM2+0,123∙QM+0,021∙Qн∙q∙n+13.2,м3#2.28

де:

Qн - нормальний приплив води, м³/год;

q - вміст твердих частинок шламу в шахтній воді, г/л;

n - періодичність чищення відстійника, раз/добу.

Для безперервного освітлення води необхідно споруджувати 2 або більше паралельних відстійника, що працюють по черзі (один знаходиться в роботі, інший - у чищенні).

Приклад. Визначити розміри водовідстійника для наступних умов:

QM = 450 м³/год; Qн = 320 м³/год; α = 0,15 г/л; n = 0,14.

Розв'язання:

Ширина відстійника (формула 23): B = 0,0088 × 450 = 2,64 м

Глибина проточного шару (за формулою 24):

h=0,00163×450/2,64=0,315 м

Довжина відстійника повинна бути рівною (за формулою 25): 10,6 м

Об'єм зумпфа (за формулою 27): Vз = 0,021×320×0,15×0,14=7 м³

Загальний об'єм виробок відстійника (за формулою 28): Vо = 81 м³

При наявності у водовідливному комплексі камери водовідстійника параметри камери водозбірника визначаються, виходячи з наступного:

- Камера водозбірника повинна складатися з 2-х секцій, об'єднаних перемичкою таким чином, що при заповненні однієї шахтною водою (при припливах води більших, ніж продуктивність одного насоса) заповнюється нею і друга.

- Підошва водозбірників робиться з ухилом від водовідстійників до приймальних колодязів насосної камери i ≥ 0,002.

- Загальний об'єм камер водозбірника при наявності відстійника повинен становити не більше об'єму 2-годинного нормального припливу води до насосних камер.

- Водозбірники виконуються у вигляді канави (траншеї). Ширина її нижньої основи a канави визначається за формулою:

α=Qм140+0.52Qн,м#2.29

При цьому борти канави повинні мати кут з основою рівний 120°.

- Площа поперечного перерізу водозбірника залежно від водопритоку визначається з виразу:

S=Qн61+0.116Qн+4.2,м2#2.30

Розглядуваний водовідливний комплекс працює як самоочисна система.

Шахтна вода зі зваженим у ній породним шламом повинна надходити у водовідстійник, де з неї осаджується до 80% абразивних важких частинок породи з фракцією +0,1-0,2 мм. Осілий шлам повинен періодично відкачуватися шламовим насосом із зумпфа відстійника у водовідливний став головного водовідливу. Неосілий легкий шлам з діаметром частинок менше 0,1 мм і об'ємною вагою γ < 2,6 г/см³ потрапляє у водозбірник, і під впливом води, що рухається по похилій канаві, змивається у приймальні колодязі, де насосами головного водовідливу викидається на денну поверхню з шахтною водою.

Приклад. Розрахувати раціональні параметри водозбірника для умов Qн = 320 м³/год.

Розв'язання:

Повний об'єм водозбірника, виходячи з 2-годинного нормального припливу води, складе 640 м³.

Ширина канави водозбірника по її основі (за формулою 29): a = 320 / (140 + 0,52 × 320) = 1,5 м

Площа поперечного перерізу водозбірника з виразу (30): S = (4 × 320) / (61 + 0,116 × 320) + 2,2 = 7,5 м²

Ухил дна водозбірника i = 0,002 у бік приймальних колодязів насосної камери.

Визначення оптимальних перерізів лінейних гірничих виробок

Оптимальні перерізи підготовчих і капітальних лінейних гірничих виробок визначаються виходячи з витрат на їх проведення і підтримання з урахуванням забезпечення заданих умов по вентиляції (напір вентилятора і депресія в очисному забої). Оптимальні перерізи визначають за формулами (31) і (32).

Sп=1,3∙M+N∙λ0,286,м2#2.31

Sк=1,3∙P+Q×λ0,286,м2#2.32

де M, N, P, Q - умовно прийняті символи наступних виразів:

M=86∙c∙γ∙α∙qη∙α+1,75∙Ен∙k'∙l',#2.33

N=α∙c∙q2∙t1+1,75∙Ен∙k'+r',#2.34

P=86∙c∙γ∙α∙q3η∙PгQе+Na+EH∙k'+r',#2.35

Q=c∙α∙q2PгQе+Na+EH∙k'+r',#2.36

λ - множник Лагранжа.

Множник Лагранжа визначається з рівняння (37) на ЕОМ методом половинного ділення або методом вільного пошуку. При ручному підрахунку можна використовувати графічний метод.

1nRM+N∙λ-0.714+1kRP+Q∙λ-0.714-1.924∙HВ-hоз=0,#2.37

де 1n і 1k - відповідно суми по всіх підготовчих і капітальних виробках, що входять у вентиляційну струю, виділену з усієї вентиляційної системи шахти (горизонту або крила). Виробки, що входять у виділену струю, діляться на підготовчі і капітальні за джерелом фінансування. R - аэродинамічний опір окремої гірничої виробки:

R=α∙c∙l∙q2,#2.38

де:

α - коефіцієнт аеродинамічного опору окремої виробки;

c - коефіцієнт форми поперечного перерізу окремої виробки;

q - витрата повітря по виробці, м³/сек;

l - довжина виробки, м;

η - коефіцієнт корисної дії вентиляторної установки;

γ - вартість електроенергії, грн/кВт·год;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,12);

k - витрати на спорудження, що залежать від перерізу виробки, грн/м³.

Величина цих витрат становить: при S = 5-7 м², K = 16,0 грн/м³; при S = 7-10 м², K = 14,7 грн/м³; при S = 10-15 м², K = 11,25 грн/м³; при S = 15-20 м²,

K = 10,3 грн/м³.

r' - витрати на підтримання 1 м виробки, що залежать від перерізу, грн/рік.

Величина X' може бути визначена з виразу:

r'=0,046∙S-1грн/м3·рік,#2.39

r - повні витрати на підтримання окремої гірничої виробки застосовно до конкретних гірничо-геологічних умов розробки визначаються з виразу:

| r=0.13∙t0.82∙S0.7∙H∙θ∙βσст∙S∙5.7+KT27.6+0.08α∙ ∙1+17.9KH2ρ1ε1+...+ρnεn, грнм3∙рік | (2.40) |
| --- | --- |

де:     t - час існування (експлуатації) виробки, років;

S - площа поперечного перерізу виробки, м²;

H - глибина розташування виробки від поверхні, м;

Q - коефіцієнт, що враховує місце розташування відносно зони очисних робіт (для виробок у зоні очисних робіт Q = 1; а для виробок, що знаходяться поза зоною очисних робіт, Q = 0,7-0,9);

β - коефіцієнт, що враховує призначення гірничої виробки (для вентиляційно-ходових і транспортних β = 0,6-1,0; для доставочно-навантажувальних і бурових β = 1,0-1,2; для перепускних і випускних β = 1,2-1,3);

ρ₁,... ρn, - коефіцієнти, що враховують питому вагу типів кріплення виробок, що застосовуються. Це є відношення довжини закріпленої частини виробки яким-небудь типом кріплення до її загальної довжини;

ε₁,... εn,  - коефіцієнти, що враховують зміну величини витрат на підтримання гірничої виробки залежно від типу кріплення, що застосовується, і тривалості існування цієї виробки. Для визначення K існує графік (рис. 18);

σсж - граничний опір стисненню гірських порід, т/м²;

Kт - коефіцієнт тріщинуватості (кількість тріщин на 1 м у всіх напрямках);

α - кут падіння гірських порід, град;

Kтн - коефіцієнт тектонічної порушеності (відношення довжини виробки по порушеній частині до загальної її довжини), част. од.;

Pг - продуктивність горизонту, тис. т на рік;

Qe - запаси поверху, тис. т;

Na - норма амортизації по капремонту капітальних виробок, част. од.;

Hв - напір, що розвивається вентилятором, мм вод. ст.;

kд - необхідна депресія в очисному забої, мм вод. ст.

Рис. 2.18. Залежність коефіцієнта K від терміну існування виробки t при різних видах кріплення: 1 - дерево, 2 - металеві штанги, 3 - набризг-бетон, 4 - бетон, 5 - метал-прокат, 6 - металеві штанги з сіткою і набризг-бетоном, 7 - залізобетон, 8 - сталебетон.

Обчислені оптимальні перерізи виробок перевіряють за допустимими мінімальними і максимальними швидкостями. Якщо для якої-небудь виробки виявиться, що фактичні швидкості будуть перевищувати допустимі, необхідно переріз прийняти за швидкістю струменя повітря. Окремо для кожної з цих виробок визначається депресія за формулою:

h=α∙c∙q2∙lS2.5,ммвод.ст.#2.41

Знаходиться сумарна депресія по цих виробках. Для решти виробок перерізи коригуються повторенням повного розрахунку, починаючи з визначення множника Лагранжа з рівняння (37) зі зміненими параметрами депресії, тобто:

1n-iRM+N∙λ-0.714+1k-jRP+Q∙λ-0.714--1.924∙HВ-hоз+hij,#2.42

де i і j - відповідно підготовчі і капітальні виробки, переріз яких прийнято за допустимою швидкістю струменя повітря;

Σhij - сумарна депресія виробок, переріз яких прийнято за швидкістю, мм вод. ст.

Приклад

Визначити оптимальні перерізи лінійних виробок на основному горизонті, підготовленому за схемою, показаною на рис. 2.9.

Основні вихідні дані:

Pг = 1,8 млн т/рік; Qe = 11 млн т; Hв = 300 мм вод. ст.; kд = 30 мм вод. ст.

η = 0,6; γ = 0,016 грн/кВт·год; Ен = 0,12

Розв'язання:

Складається найбільш важкопровітрювана вентиляційна мережа з гірничих виробок по основному горизонту. Наприклад: ствол - квершлаг - польовий штрек - буровий орт - вентиляційний штрек - вентиляційний гезенк - вентиляційний ствол.

Ці виробки розділяють за джерелом фінансування на 2 групи: капітальні і підготовчі.

Для кожної окремо виробки визначаються параметри, що їх характеризують, які заносять у табл. 2.1. Параметри M, N, P, Q і R для кожної виробки визначають за формулами (33)-(38).

Визначаємо множник Лагранжа з рівняння (37) графічним шляхом, або методом вільного пошуку, або половинного ділення із застосуванням ЕОМ. Задаючись певним значенням λ, розв'язують рівняння (37). Якщо для даного λ рівняння не дорівнює нулю, то зменшують або збільшують λ з таким розрахунком, щоб воно задовольняло даному рівнянню. Допустима помилка становить ±1,0%, тобто абсолютне відношення результату, отриманого з рівняння (37) для прийнятого λ до напору вентилятора Hв, не повинно перевищувати 0,01.

Таблиця 2.1.

| Параметри | Капітальні |  |  |  | Підготовчі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ствол | квершлаг | польовий штрек | вент. ствол | бур. орт | вент. гезенк | вент. штрек |
| Q, м³/сек | 240 | 100 | 70 | 140 | 20 | 30 | 60 |
| l, м | 460 | 820 | 750 | 590 | 100 | 70 | 450 |
| t, років | 50 | 15 | 15 | 50 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Коеф. c | 3,54 | 3,8 | 3,8 | 3,54 | 3,8 | 4,0 | 3,8 |
| α × 104 | 30 | 18 | 13 | 25 | 15 | 25 | 12 |
| Аморт. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - | - | - |
| r', грн/м·рік | 0,5 | 0,3 | 0,23 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| M | - | - | - | - | 3,78 | 23,95 | 194,4 |
| N | - | - | - | - | 0,025 | 0,17 | 0,531 |
| P | 673 | 2659 | 559 | 2189 | - | - | - |
| Q | 37,2 | 141,6 | 0,56 | 5,6 | - | - | - |
| R | 128,14 | 5,64 | 1,82 | 6,76 | 0,023 | 0,063 | 1,31 |

Для даного випадку λ = 1200, помилка складе +0,13%.

Визначаємо перерізи окремих виробок за формулами (31) і (32).

Отримуємо:

Sствола = 27,9 м²; Sквершлагу = 20,5 м²; Sпол.штр. = 10,5 м²;

Sв.ств. = 17,5 м²; Sбур.орта = 3,6 м²; Sвент.гез. = 5,2 м²; Sв.штр. = 6,9 м².

Обчислені перерізи перевіряємо за швидкістю руху повітряного струменя відповідно для кожної виробки:

V₁ = 8,6; V₂ = 4,9; V₃ = 6,4; V₄ = 8,0; V₅ = 5,6; V₆ = 4,8; V₇ = 6,8 м/сек.

Швидкості повітряного струменя не задовольняють перерізи ствола і бурового орта (V₁ і V₅). Виходячи з допустимих швидкостей, переріз ствола повинен бути рівним:

Sств. = 240 / 8 = 30 м²

а бурового орта:

Sб.орт = 20 / 4 = 5 м²

Усі перерізи перевіряються за нормами залежно від прийнятих габаритів гірничого обладнання (транспортного і бурового) для бурових виробок.

У зв'язку зі зміною перерізів ствола і бурового орта (приймаємо з умови допустимої швидкості) вводимо поправку і в переріз усіх інших виробок. Для цього для виробок, переріз яких прийнято за швидкістю струменя повітря, визначаємо депресію цих виробок за формулою (41):

hств. = 57,5 мм вод. ст.; hб.орта = 3,6 мм вод. ст.

Сумарна депресія цих виробок:

Σhств.,б.орта = 61,1 мм вод. ст.

З рівняння (42) знаходимо новий множник Лагранжа (виробки з перерізом, прийнятим за швидкістю, виключаються): λ = 1000. Помилка становить 0,55%, що в межах норми.

Визначаємо нові перерізи виробок з формул (31), (32):

Sкв. = 19,2 м²; Sпол.штр. = 9,8 м²; Sв.ств. = 16,4 м²;

Sвент.гез. = 4,9 м²; Sв.штр. = 6,5 м²

Далі перевіряємо їх за швидкістю повітряного струменя і за габаритами обладнання, що застосовується в них. Усі перерізи задовольняють вимогам.

Таким чином, раціональні перерізи виробок такі:

Sств. = 30 м²; Sкв. = 20 м²; Sпол.штр. = 10 м²; Sв.ств. = 16,9 м²;

Sб.орт = 5 м²; Sв.гез. = 5,6 м²; Sв.штр. = 8,6 м²

2.4. Визначення деяких технічних і економічних параметрів схем підготовки основних горизонтів та вибір оптимального варіанта підготовки основного горизонту

Вартість проведення горизонтальної гірничої виробки визначається з виразу:

Cг=K'+A∙S+22∙n+B∙Kp∙KH∙KПH,  тис грнм#2.43

де:

K' - витрати на проведення 1 м³ виробки, що залежать від перерізу, грн. Значення K наведені на стор. 28;

A, B - витрати по кріпленню виробки, що залежать і не залежать від перерізу, грн. Значення A і B для різних видів кріплення наведені в табл. 2.2.;

Kр, Кн, Kпн - коефіцієнти, що враховують район, накладні витрати і планові накопичення (всі більше одиниці).

Таблиця 2.2.

Значення A і B для горизонтальних виробок, що проходяться

по породах міцністю більше 10 (за Протодьяконовим)

| Вид кріплення | A, грн/м³ | B, грн/м |
| --- | --- | --- |
| Торкретбетон | 1,5 | 32,6 |
| Штанги з торкретбетоном | 4,97 | 41,3 |
| Штанги зі сталевою сіткою і торкретбетоном | 5,61 | 41,3 |
| Штанги зі сталевою сіткою і набризг-бетоном | 6,1 | 66,4 |
| Монолітний залізобетон | 9,63 | 47,0 |
| Без кріплення | 0 | 0 |

Мінімальна довжина польової частини орта в лежачому боці родовища визначається з виразу:

lmin0=b+Hesinα-β1sinα∙sinβ1,м#2.44

де:

b - відстань польового штреку від межі зони обвалення, м (b приймається рівним 5-10 м);

He - висота поверху, м;

β1 - кут зрушення порід лежачого боку, град;

α - кут падіння рудного тіла, град.

У випадку, якщо lmin0+a< lec то lmin0 приймається рівною lec-a,

де:

a - відстань першого навантажувального пункту від межі контакту рудного тіла в лежачому боці, м;

lec - раціональна довжина електровозного складу, м, яку визначають з виразу:

lec=10∙V∙σ32+σ-0.22+3.1σ-7,м#2.45

де:

V - ємність вагона, м³;

σ - чіпний вага електровоза, т.

Формулу (45) рекомендується застосовувати для електровозів зі чіпним вагою до 35 т і ємності вагонів до 10 м³ при умові допустимого зчіплення електровоза при трогання з місця вантаженого складу на підйом у 4‰ на криволінійній ділянці шляху, при русі складу на підйом у 7‰ на прямолінійній ділянці і при гальмуванні під ухил у 45‰.

Кількість вагонів у складі nв визначається з виразу:

nв=lec-lelв,шт#2.46

де:

lес - довжина електровоза, м;

lв - довжина одного вагона, м.

Стандартна довжина деяких електровозів і вагонів наведена в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

| Тип електровоза | Довжина, мм | Тип вагона | Довжина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| K-10-2 | 4500 | ВРГ-2,0 | 3080 |
| КЛ4-2 | 5200 | ВРГ-4,0 | 3820 |
| K-20-2 | 6000 | ВГ-8 | 6300 |
| 25КР-2М | 8080 | - | - |
| K-28-2 | 9000 | ВГ-9,5 | 7700 |
| 35КР-1 | 11760 | - | - |

Оптимальна довжина польової частини орта в лежачому боці родовища визначається при умові, якщо lmin0+a>lпн. У цьому випадку можливі два варіанти:

а) польовий штрек проходиться двоколійним, а довжина польової частини орта приймається рівною lmin0;

б) польовий штрек проходиться одноколійним, а довжина польової частини орта приймається рівною lпн.

Найвигідніший з цих двох варіантів визначається найменшою величиною наведених витрат на здійснення цих варіантів, тобто:

П=C+Eн∙K→min#2.47

де:

C - експлуатаційні витрати, грн;

K - капітальні витрати, грн.

Сума наведених витрат (П) за варіантами a і б визначається з виразу:

П=Ca+r∙S∙l+Ен∙K,тисгрн#2.48

де:

r - витрати на підтримання, що визначаються за формулою (40);

K - сума капітальних витрат і оборотних фондів на проведення горизонтальних гірничих виробок;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності, приймається рівним 0,12;

l - довжина польового штреку, що дорівнює міжортовій відстані, або довжина польової частини орта, м;

Ca - сума амортизаційних відрахувань за виробку на рік, грн.

Витрати на транспортування гірничої маси Cт в підземних умовах наближено визначаються залежно від чіпного ваги електровозів, що застосовуються, з виразу:

Cт=0,04+0,42σгрн/т·км#2.49

Годинна продуктивність електровозного складу наближено визначається за наступною формулою:

A=0,17∙V∙2P+0,0036∙P∙155σ-L+64,т/год#2.50

де:

P - продуктивність навантажувального пункту, т/хв;

L - довжина відкатки, м. Якщо довжина відкатки змінюється, то в цьому випадку визначається середньозважена.

Відхилення результатів, що отримуються за формулою (50), від фактичних може досягати ±10%.

Пропускна здатність (Pв) одноколійної відкаточної виробки наближено визначається з виразу:

Pв=850-7000σ,т/год#2.51

Витрати на випуску і навантаженні гірничої маси у відкаточні посудини на очисних роботах визначаються з виразу:

| Cп=1.55∙Cпу∙nпуQе+nр∙tзп∙Kзп+Nе∙tсм∙Cе∙KсмРпу+ +0.0018∙f∙CВВ∙Kсв∙10.4q∙Δ-8360αK-0.24,тисгрн/т | 2.52 |
| --- | --- |

де:

Cпу - оптова ціна навантажувальної установки, грн;

nпу - кількість установок на горизонт, шт.;

nр - число робітників, що обслуговують установку, за Єдиною тарифною сіткою (для двох змін nр = 2,07);

Nе - потужність електродвигунів приводів на установці, кВт;

Tc - тривалість зміни, годин;

γ - вартість електроенергії за двоставковим тарифом, грн/кВт·год;

kр - коефіцієнт роботи установки в зміну;

Pпу - змінна продуктивність установки, т/зміну;

k₅ - коефіцієнт, що враховує спосіб підривання (для миттєвого підривання k₅ = 1,0, для короткоуповільненого - k₅ = 0,6);

δ - витрата ВР на відбійку, кг/т;

Q - коефіцієнт працездатності ВР;

ƒ - міцність гірських порід за Протодьяконовим;

Cвв - вартість ВР, грн/кг;

d - розмір кондиційного куска, мм.

Вибір оптимального варіанта підготовки основного горизонту.

Для вибору оптимального варіанта складається економіко-математична модель по визначенню суми наведених витрат на спорудження, підтримання і провітрювання того об'єму капітальних і підготовчих виробок, який необхідний для забезпечення і підтримання річної продуктивності горизонту, а також придбання і експлуатацію гірничого обладнання, що змінюється за варіантами.

У загальному вигляді модель представляє математичний вираз наведених витрат, представлених формулою (1) або (2).

Визначення експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати визначаються як сума витрат на проведення і підтримання підготовчих виробок, підтримання, відновлення і капітальний ремонт капітальних виробок, навантаження і транспортування гірничої маси по виробках, а також інших, що змінюються за варіантами, витрат, тобто:

C=Cп+Cпп+CА+Cпк+Cвт+C0,тис.грн/рік#2.53

де:

Cп - витрати на проведення підготовчих виробок, грн/рік;

Cпп - витрати на підтримання підготовчих виробок, грн/рік;

CА - амортизація капітальних виробок, грн/рік;

Cпк - витрати на підтримання капітальних виробок, грн/рік;

Cвт - витрати по випуску, навантаженні і відкатці руди, грн/рік;

C0 - інші, що змінюються за варіантами експлуатаційні витрати, грн/рік.

Витрати на проведення підготовчих виробок (Cп) визначаються з виразу:

Cп=PгQeSп∙Vп∙Cг, тис. грн/рік#2.54

де:

Vп - загальний об'єм підготовчих виробок на основному горизонті, м³, що визначається для конкретної схеми підготовки за однією з наведених формул (3-13);

Cг - вартість проведення горизонтальної виробки, грн/м (визначається за формулою 43);

Sп - середній переріз підготовчих виробок, м²;

Pг - продуктивність горизонту, тис. т на рік;

Qе - запаси поверху, тис. т.

Витрати на підтримання підготовчих виробок (Cпп) визначаються за формулою:

Cпп=PгQe∙Vп∙r, тис.грн/рік#2.55

де: r - витрати на підтримання 1 м³ виробки, грн на рік (визначаються за формулою 40).

Сума амортизаційних відрахувань за капітальні виробки (CА) визначаються з виразу:

CА=PгQе+NА∙Wод∙Cод+Qкв∙Cкв,тис.грн/рік#2.56

де:

NA - норма відрахувань на капітальний ремонт, част. од.;

Wод - об'єм приствольного двору, м³, визначається за формулою (14);

Cод - вартість спорудження 1 м³ приствольного двору, грн;

Qкв - загальний об'єм капітальних виробок, що не входять у район приствольного двору, м³, визначається за формулою (15);

Cкв - вартість спорудження 1 м³ капітальних виробок, грн.

Витрати на підтримання капітальних виробок:

Cпк=PгQе∙r∙Qод+Qкв,тис.грн/рік#2.57

де:

Qод, Qкв - середній переріз виробок відповідно приствольного двору і капітальних виробок, м²;

r - витрати на підтримання 1 м виробки, грн/рік (визначаються за формулою 40).

Витрати на випуск, навантаження і відкатку визначаються з виразу:

Cвт=PгCп+Cт∙L,тис.грн/рік#2.58

де:

Cп - витрати на випуск і навантаження 1 т, що визначаються за формулою (52), грн;

Cт - витрати на відкатку 1 т·км, що визначаються за формулою (49), грн;

L - середня довжина відкатки, км.

Визначення капітальних витрат

Капітальні витрати на підготовку горизонту представляють суму витрат на проведення капітальних виробок, оборотні фонди, придбання навантажувального, транспортного та іншого, що змінюється за варіантами гірничого обладнання.

K=Kк+Kоб+Kпду+Kін.об,#2.59

де:

Kк - капітальні витрати на підготовку родовища, грн;

Kоб - вартість оборотних фондів, грн;

Kпду - витрати на придбання навантажувально-доставного і транспортного обладнання, грн;

Kін.об - витрати на інше, що змінюється за варіантами, обладнання, грн.

Капітальні витрати на підготовку родовища визначаються за формулою:

Kк=Qод∙Cод+Qкв∙Cкв,грн#2.60

Сума оборотних фондів (Kоб) визначається з виразу:

Kо=PгQe∙Kр+Tн+Tп∙VпSп∙cг,тис.грн#2.61

де:

Kр - коефіцієнт резервних блоків, част. од.;

Tг, Tп - норматив запасів відповідно готових до виймання і підготовлених, в частках від продуктивності горизонту.

Сума капітальних витрат на придбання навантажувально-доставного і транспортного обладнання підраховується за формулою:

Kпт=Pг∙1+Kp+0.5∙Tн∙CпуPпу∙tp+c∙Се+1.05Св∙Ar∙tr,грн#2.62

де:

Cпу - оптова ціна відповідно навантажувально-доставної установки, електровоза і вагона, грн;

с - добова продуктивність горизонту, т;

Ar - годинна продуктивність складу, т. Визначається за формулою (50);

tr - число годин роботи складу на добу;

nв - число вагонів у складі, шт. (обчислюється за формулою 46).

Остаточний вибір оптимального варіанта підготовки горизонту здійснюється за формулою (47). Приймається варіант з меншими наведеними витратами. Рівноцінні варіанти - у тому випадку, коли різниця за наведеними витратами не перевищує 2%.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДКИ КВЕРШЛАГУ

3.1. Проектування поперечних перерізів квершлагу та кріплення.

Проектування гірничих виробок включає у себе обґрунтування форми та розмірів поперечного перерізу, вибір типу та розрахунок параметрів кріплення, розрахунок і вибір параметрів буро-вибухового комплексу, розрахунок провітрювання виробок, а також побудову графіків організації робіт прохідницького циклу.

Форма і розміри поперечного перерізу виробки повинні забезпечувати задану пропускну здатність в умовах будівництва та експлуатації, розміщення у ній устаткування, санітарно-технічних пристроїв та інженерних комунікацій, а також дотримання необхідних вимог для роботи підземного транспорту, вентиляції і водовідливу.

Форму поперечного перерізу гірничої виробки вибирають в залежності від фізико-механічних властивостей порід, яку пересікає, характеру і величини гірничого тиску з урахуванням призначення і терміну служби виробки, матеріалу та типу кріплення.

При розрахунку проектного перерізу виробки начорно крім товщини кріплення і забутовочного матеріалу слід також враховувати величини зміщення порід виробки, що відбуваються за весь термін її експлуатації.

За останні роки техніка та організація будівництва підземних гірничих виробок одержали значний розвиток. Використовуються нові види кріплення і способи керування гірничим тиском. Це у значній мірі впливає на форму і розміри гірничих виробок.

3.1.1. Визначення розмірів поперечного перерізу горизонтальної виробки у світлі

Розміри поперечного перерізу гірничої виробки у світлі визначають у залежності від габаритних розмірів транспортних засобів, величини безпечних зазорів з урахуванням можливого зміщення порід, допустимої висоти підвіски контактного проводу, швидкості руху повітряного струменю:

Ширина виробки у світлі:

Bсв=a+n∙b+c+n-1∙m=0.2+2∙1.35+0.7+2-1∙0.2=3.8,м#3.1

де а – мінімальний зазор, який допустимий між кріпленням і найбільш виступаючими частинами рухомого составу, м (0,2м – для гладкого кріплення); b – ширина більшого транспортного засобу, м; с – мінімально припустимий зазор між кріпленням і рухомим составом з боку проходу людей, приймається не менш 0,7м; а у місцях посадки людей у вагони не менш - 1м; n– кількість рейкових колій у виробці; m – зазор між рухомими составами, m = 0,2м.

Висота виробки у світлі

Hсв=hc+ho=2.0+1.27=3.27,м#3.2

де hс - висота прямої ділянки стінки виробки у світлі, яка дорівнює висоті проходу для людей . У капітальних виробках при розташуванні у них контактного проводу і трубопроводу великого діаметру з метою забезпечення зазору с по висоті  висота прямої ділянки стінки у світлі hc повинна дорівнювати 2,00 - 2,1м.

hо - висота склепіння у світлі

ho=Bсв3=1.27,м#3.3

Висота від баластового шару до рівня голівки рейки (рис. 2)

h3=hp+hn+hш3#3.4

де hр, hп, hш - висота рейки, товщина підкладки під рейкою і товщина шпали, м. Типорозміри рейок, підкладок і шпал, які використовують у гірничий промисловості.

Площа поперечного перерізу виробки у світлі

SBсв=BBсв∙hс+0,26∙BBсв=3.8∙2.0+0,26∙3.8=11.4,м2#3.5

3.1.2. Перевірка площі поперечного перерізу виробки на швидкість руху повітряного струменю

V=Aріч∙K∙qSвент∙305∙60<Vдоп,м/с#3.6

V=1421000.0203629.81=6.98<8,м/с

де К - коефіцієнт витоку повітря і нерівномірності видобутку, який дорівнює 1,45; q - мінімальна кількість повітря на 1т середньодобового видобутку гірничої маси, приймаємо – q=1,4 м3/хв; Аріч. – добовий і річний видобуток шахти, тис. т; Sвент - площа перерізу виробки для вентиляції. Визначається як площа у світлі за винятком площі трубопроводу, кабелів, рейок і виступаючих із баласту частини шпал (1/3 висоти шпали), Sвент=0,98Sсв, м2;

Якщо ця умова не виконується, то необхідно збільшити ширину виробки і повторити розрахунок.

Для остаточного визначення проектних розмірів виробки у світлі необхідно враховувати величину зміщення контуру виробки.

3.1.3. Розрахунок очікуваного зміщення порід контуру виробки

При проектуванні поперечного перерізу виробки у світлі необхідно враховувати можливість зміщення контуру виробки.

Збіжність контуру виробки - у напрямку максимальних зміщень порід для типових умов Криворізького басейну може бути визначений за графіком НДГРІ [2] у залежності від безрозмірного показника γH/Rст.

z=γHRсж=γ∙H∙103f∙107=0.1#3.7

де γ- питома вага породи, Н/м3; Н- глибина розміщення виробки, м; Rсж - розрахунковий опір порід стисненню, Н/м2.

Uз.т=UH+Vcpt-3=11.116,мм#3.8

де Uз.т. - збіжність контурів виробки у типових умовах за весь термін її служби, мм; Uп - збіжність контурів у початковий період за перші три роки існування виробки, мм; Vср - середня швидкість збіжності контурів після початкового періоду (приймається як збільшення зміщення за третій рік існування виробки), мм/рік;

3.1.4. Визначення проектних розмірів поперечного перерізу виробки у світлі (з урахуванням зміщення контуру)

Проектна ширина виробки у світлі (до реалізації зміщення контуру) приймається кратна контуру 0.1 м, але не менш

Bсв'=Bсв+2∙Uб=3.8+2∙0.022=3.82,м

Hсв'=Hсв+Uб=3.3+0.011=3.28,м

Проектна висота виробки у світлі (до реалізації зміщення контуру) приймається кратною модулю 0,05, але не менш

Проектна висота виробки перевіряється за умовою забезпечення зазору між покрівлею і робочим органом навантажувальної машини, розташованою на тимчасовій колії, не менш 0,05м.

3.1.5. Визначення розмірів поперечного перерізу горизонтальної виробки начорно

Проектні розміри виробки начорно визначаються з урахуванням товщини кріплення і баластового шару.

Ширина виробки начорно

Bнач=Bсв'+2∙Tk=3.8+2∙0.0586=3.92,м

де Тк – товщина кріплення.

Висота виробки начорно

Hнач=Hсв'+Tk=3.28+0.0586=3.34,м

Товщина баластового шару під шпалою на рейкових шляхах з кутом нахилу до 10º при проходженні вантажопотоку від 100 до 4000 т/добу повинна бути не менш 0,1м; на рейкових шляхах головних відкотних виробок при вантажопотоці понад 4000 т/добу – 0,15м; у виробках пройдених у слабких породах не менш - 0,2м; на ділянках колії з залізобетонними шпалами – 0,2м; на допоміжних рейкових коліях – 0,05-0,1м. Простір між шпалам повинний заповнюватися баластом на 2/3 товщини шпали.

Повний периметр із урахуванням підошви виробки начорно

Pнач=2∙hс.нач+2.33∙Bнач=4.02+9.13=13.1,м#3.9

Вибір розмірів перерізу водовідливної канавки у світлі виконується на підставі ДСТ 5218-75 у залежності від потоку води, що пропускається, і нахилу виробки. Розміри водовідливної канавки начорно визначаються виходячи від товщини її кріплення.

3.2.1. Розрахунок набризк-бетонного кріплення

У залежності від категорії стійкості порід набризк-бетонне кріплення розраховується за однією із двох розрахункових схем.

У стійких породах кріплення працює у режимі заданих навантажень при утворенні вивалів порід. У цьому випадку товщина набризк-бетонного кріплення

δ=K∙aP∙ППmy∙Rб=0.35∙1.01.4∙1.51.0∙750.0=0.059,м#3.10

де К - коефіцієнт, що враховує розрахункову схему кріплення (К = 0,35 при одному набризк-бетонному кріпленні; К = 0,25 при набризк-бетонному зі штангами); а - розмір вивалів, що дорівнює кроку установки штанг при комбінованому кріплення; при одному набризк-бетонному кріпленні а = Ввч/6, але не менш 1 м; Р - навантаження на кріплення, яке визначається як вага породи в обсязі можливого вивалу розміром вглиб масиву а/2; P = aγ/2, ПП = 1,5 - коефіцієнт перевантаження; my - коефіцієнт умов роботи (my =1 для армованого металевою сіткою набризк-бетону і my =0,6 - для неармованого); Rбт - розрахований опір бетону осьовому розтягненню для граничних станів першої групи, Rбт = 750 кПа.

3.2.2. Розрахунок штангового (анкерного) кріплення

Розрахунок анкерних конструкцій полягає у визначенні несучої здатності анкерів, їхньої довжини і щільності установки і виконується за однією із наступних розрахункових схем:

І - анкер закріплює породи, які розташовані у межах зони можливого обвалення, до стійкої зони породного масиву навколо виробки;

ІІ - анкери зміцнюють шари або структурні елементи породного масиву навколо виробки, формуючи зміцнену зону, що сприймає тиск порід.

Остання розрахункова схема хоча і відображає точніше дійсний характер роботи анкерного кріплення, більш складна у розрахунковому відношенні, вимагає більш докладних і надійних даних про властивості породного масиву і тому у цих методичних вказівках не розглядається.

Визначення параметрів штанг. Несуча здатність залізобетонного і сталеполімерного анкерів визначається опором розриву арматурного стержня у найбільш ослабленому поперечному перерізі, міцністю його закріплення у бетонній або у полімербетоні пробці та опором її зсуву відносно стінок шпура.

Несуча здатність анкера по опору розриву

Pc=Fc∙Rs=0.000254∙225000.0=57.3,кН#3.11

Fc=π∙d24=0.000254,м2

З умови міцності закріплення стержня у бетоні несуча здатність анкера

Pз=π∙dc∙lз∙τa∙Kl=π∙0.018∙0.3∙4800∙0.55=14.256,кН#3.12

де dc – діаметр стержня анкера, м; lз – глибина закладення стержня у бетоні (у цементному бетоні lз =0,35 - , у полімерному lз = 0,25 - ), м; Kl – поправочний коефіцієнт на довжину закладення анкера (Kl = 0,55 м).

Міцність закріплення анкера з умови його нерухомості відносно стінок шпура

Pсд=π∙dш∙lз∙τсд=π∙0.042∙0.3∙2000=25.2,кН#3.13

де dш - діаметр шпура, м; τсд - питомий опір зсуву бетону або полімербетона відносно стін шпура (для вапняків і сланців τсд відповідно складає 1500 - 2000 и 1000 - 2000 кПа при цементному бетоні, 3000 -4000 і 2000 - 2500 кПа при полімербетоні).

Для раціонального використання матеріалу стержня анкера варто підібрати глибину закладення стержня анкера у бетоні таку, щоб забезпечити умову Рсд≥Рз≥Рс.

PН=minPсд,Pз,Pc=min25.2,14.256,57.3=14.256,кН#3.14

Глибина закладення замка анкера у стійку зону перевіряється з умови виривання породи по конусу, і який утворює кут 450

lз=0.67∙PнRp=0.73,м#3.15

де Рн - нормативна несуча здатність анкера, кН; Rр – розрахунковий опір породи розриву, кПа; Rр=(0,1 - 0,85) Rст;

При розрахунку анкерного кріплення за 1-ою розрахунковою схемою довжина анкера

lc=b+lз+ln=0.603+0.73+0.2=1.53,м#3.16

де b - глибина зони можливого обвалення порід, м; ln - довжина виступаючої зі шпура частини анкера, що залежить від її конструкції і товщини опорно-підтримуючих елементів (ln=0,05 - ).

Глибина зони можливого обвалення порід для протяжних горизонтальних виробок, що споруджуються в умовах Кривбасу (рекомендація НДГРІ)

b=BначB07.4γHRст-0.25=0.603,м#3.17

де Во – середня ширина виробки, у яких визначається типовий розмір Во=3,2 м.

З умови, що навантаження на кріплення складає вагу порід, що відшарувалися, у порушеній зоні, визначають щільність розміщення анкерів

Па=b∙γ∙ПП∙KНРн∙my=0.204,м2#3.18

де ПП - коефіцієнт перевантаження; КН - коефіцієнт надійності (прийнятий для головних розкривних виробок, рівним 1,1; для інших - 1,0);

Відстань між анкерами

Q=1Па=2.22,м#3.19

3.2. Розрахунок і вибір параметрів буро-вибухового комплексу при проходці квершлагу

3.2.1. Глибина шпурів

Величина цього параметру при проходці горизонтальних виробок може змінюватися від 1 до 6 м. При глибині шпурів вище 2-2,5 м їх називають глибокими, а проходку виробок з їх застосуванням - проходкою глибокими заходками.

Раціональне значення глибини шпурів варто визначати з урахуванням усіх операцій прохідницького циклу і мінімуму витратів  матеріалів на проведення 1 м виробки. Як критерій, може бути прийнятий один із трьох:

- мінімальна вартість проведення 1 м виробки;

- мінімальна трудомісткість проведення 1 м виробки;

- максимальна швидкість її проведення.

Коли задана швидкість проходки, глибина шпурів

lшп=vnдн∙nзм∙nз∙η=2.04,м#3.20

де υ=Vт - швидкість проходки; nдн - кількість робочих днів на місяць (nдн = 25); nзм - кількість робочих змін на добу  (nсм = 3); nц - число циклів у зміну (nц=1); η-коефіцієнт використання шпура (К.В.Ш.), (η = 0,85).

Визначаємо глибину заходки за формулою:

lзх=vnдн∙nзм∙nз∙η=1.73,м#3.21

Визначаємо глибину врубових шпурів за формулою:

lвруб=1.2∙lшп=2.45,м#3.22

На практиці глибина шпурів звичайно складає 1,5-2,5 м. При використанні самохідних бурильних установок (УБШ) глибину шпурів доцільно приймати, керуючись величиною ходу автоподатчиків. При застосуванні переносних бурильних установок глибина шпурів визначається в основному фізико-механічними властивостями масиву гірничих порід і можливостями бурового устаткування.

3.2.2. Конструкція зарядів

При проходці виробок застосовують суцільну колонкову конструкцію зарядів із прямим ініціюванням (патрон-бойовик розташований першим від устя шпуру) і більш ефективним зворотним ініціюванням (патрон-бойовик розташований першим від вибою шпура).

Діаметр шпурів повинний бути більше діаметра патрону ВР на 5-6 мм при електричному і электровогневому підриванні при прямому ініціюванні на 7-8 мм - при электровогневому способі підриванні із зворотним ініціюванням.

Незаряджена частина шпуру заповнюється набійкою: піщано-глинистою, піщаною, гідронабивкою та ін. У деяких випадках набійка не використовується. Співвідношення довжини заряду ВР і довжини шпуру характеризується коефіцієнтом заповнення шпурів, значення якого повинні прийматися за даними табл. 3.1.

Великі значення коефіцієнту заповнення варто приймати для більш міцних порід і більшої глибини шпурів.

Таблиця 3.1.

| Діаметр патрону ВР, мм | Коефіцієнт міцності порід |
| --- | --- |
|  | f > 10 |
|  | Кз – коефіцієнт заповнення шпурів |
| 32 | 0,30-0,6 |

3.2.3. Вибір типу і параметрів врубу

При проходці горизонтальних виробок найбільш широко застосовують наступні типи врубів:

-клиновий (вертикальний);

-призматичний з центральною компенсаційною свердловиною; з декількома компенсаційними свердловинами чи шпурами; без компенсаційних свердловин чи шпурів;

- ярусний.

Призматичні вруби, що складаються з заряджених шпурів, забезпечують відбійку гірничої породи при меншій глибині шпурів, чим при застосуванні розглянутих раніше врубів. Однак загальні витрати шпурів на забій при застосуванні цих врубів значно нижче, ніж при використанні призматичних врубів із компенсаційними свердловинами і шпурами. Їх ефективність істотно залежить від площі поперечного перерізу виробки. Ці вруби можуть успішно застосовуватися при глибині шпурів до 2 м у виробках перерізом 8-10 м2 у породах з коефіцієнтом міцності f=10-12, а також при проходці виробок перерізом 4-6 м2 у породах з f = 6-8.

Кількість шпурів у цих врубах за звичай від 4 до 6. Характерним врубом даного типу є вруб "закритий конверт", що складається з п'яти заряджених шпурів, з яких чотири розташовані на вершині квадрату і один - у центрі квадрату. Підривання шпурів цього врубу різночасне. Першим підривають шпур, розташований у центрі вруба, а потім (по одному чи по два) - інші.

Із збільшенням працездатності, щільності ВР і діаметру шпурів клинових і призматичних врубів, які складаються із заряджених шпурів, їхню глибину можна істотно збільшити.

Глибину врубових шпурів, перелічених вище типів врубів, приймають на 10-15% більше глибини інших шпурів комплекту, а вруби розташовують у центральній частині вибою виробки. Виключення складає призматичний з центральною компенсаційною свердловиною, який можна розташовувати зі значним змішенням до однієї з стін до ґрунту виробки, що дозволяє зменшити на 2-4 шпура їх загальну кількість.

3.2.4. Кількість шпурових зарядів і параметри їхнього розташування

Число шпурів на вибій для усіх видів виробок визначають за формулою (БНІП 3.02.03.84):

N=12.7∙q∙SначKз∙Δ∙d2,шт#3.24

N=12.7∙1.64∙12.190.45∙1.1∙3.22=50.0,шт

де q – питомий заряд ВВ, кг/м3; Sнач – площа перерізу виробки начорно, м2; d – діаметр заряда; D - щільність ВР у патронах, г/см3; Кз – коефіцієнт заповнення шпурів.

Питомий заряд може бути розрахований за формулою:

q=q1∙f1∙ν∙e,кг/м3#3.25

q=0.972∙1.35∙1.25∙1.0=1.64,кг/м3

q1=0.1∙f3+10∙f3,кг/м3#3.26

q1=0.1∙11.03+10∙11.03=0.972,кг/м3

де: е - коефіцієнт відносної працездатності ВР; ν-коефіцієнт затиску, ν =1,1-1,4;

Остаточне число шпурів приймається після складання схеми розташування шпурів у вибої.

Комплект шпурів на вибій містить у собі врубові, відбійні і оконтурювальні шпури. Параметрами розташування комплекту шпурових зарядів є: схема розташування шпурів у вибої, відстань між шпурами, довжина ЛНО. Параметри розташування шпурових зарядів приймається з урахуванням форми переріза виробки, типу врубу, умов роботи зарядів у покрівлі, у стінках і ґрунті виробки. Дані параметри визначають також черговість підривання зарядів.

Число оконтурювальних шпурів, у покрівлі і стінках виробки

Nок'=P-Bначaок'-1=13.48-3.940.7-1=13.0,шт#3.27

де Р-периметр виробки (для виробки прямокутно-склепистої форми з коробовим склепінням , м); αок- відстань між оконтурювальними шпурами, у покрівлі і стінах виробки, α’ок=0,7 - 0,9м.

У виробках меншого перерізу відстань між оконтурювальними шпурами зменшується. Так, при Sнач  число оконтурювальних шпурів досягає 60-70% загального числа шпурів на вибій.

Число оконтурювальних шпурів у ґрунті виробки визначається відстанню між ними, що приймається у межі 0,6-0,8 м:

Nок''=Bначaок''+1=3.940.7+1=7.0,шт#3.28

Число відбійних шпурів

Nвід=N-Nвр+Nок'+Nок''=50.0-5+13.0+7.0=25.0,шт#3.29

де Nвр = 5 - число шпурів у врубі.

3.2.5. Витрати вр за цикл

Витрати ВР за цикл визначаються за формулою

Q=q∙Sнач∙lшп∙η=1.6∙1.2e+01∙2.0∙0.85=34.7,кг#3.30

де q - питомий заряд ВР, кг/м3; Sнач - площа виробки в проходці, м2; lшп – довжина шпуру, м; – коефіцієнт використання шпуру (КВШ).

Маса зарядів для шпурового комплексу розраховується у такій послідовності:

визначають середнью масу заряду шпура

Q1=QN=34.750.0=0.69,кг/шп.#3.31

де N- кількість шпурів;

Масу заряду у врубових шпурах приймаємо на 20% більше маси середнього заряду

Qвр=1.2∙Q1=1.2∙0.69=0.828,кг/шп.#3.32

Масу заряду верхніх оконтурювальних шпурів склепіння, і стін приймають на 20% менше, а нижніх на 20% більше середньої маси заряду

Qок''=1.2∙Q1=1.2∙0.69=0.828,кг/шп.

Qок'=0.8∙Q1=0.8∙0.69=0.552,кг/шп.

масу заряду у відбійних шпурах приймають рівній середній масі заряду

Qвід=Q1=0.69,кг/шп.

при застосуванні патронованих ВР розраховується число цілих патронів у шпурі:

t=Q*Qпатр#3.33

де Q*- маса заряду шпура даної групи;

Qпатр- маса патрону ВР, кг (див. табл. 3);

tвр=QврQпатр=0.8280.2=4.0; tок'=Qок'Qпатр=0.5520.2=3.0; 
tок''=Qок''Qпатр=0.8280.2=4.0; tвід=QвідQпатр=0.690.2=3.0;

фактичні витрати ВР на заходку:

Qф=Nвр∙tвр+Nок'∙tок'+Nок''∙tок''+Nвід∙tвід∙Qпатр=
=5∙4.0+13.0∙3.0+7.0∙4.0+25.0∙3.0∙0.2=32.4,кг#3.34

визначаються фактичні питомі витрати ВР на  обуреної породи у масиві:

qф=QфSнач∙lшп∙η=32.412.19∙2.04∙0.85=1.53,кг/м3#3.35

кількість шпурометрів на заходку:

Nшп.зх=lшп∙N-Nвр+lвр∙Nвр=2.04∙50.0-5+2.448∙5=104.04,шп.м#3.32

Фактична відстань між оконтурювальними шпурами у ґрунті:

aок.ф''=BначNок''=3.947.0=0.56#3.36

Відстань від стінок та покрівлі виробки до шпура:

l2=aок.ф''2=0.562=0.28#3.37

3.2.6. Розробка паспорта БВР

Табл. 3.2.

Паспорт БВР на проведення двоколійного квершлагу

| № | Показник | Од. вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величина поперечного перерізу виробки начорно | м2 | 12.19 |
| 2 | Коефіцієнт міцності порід | - | 11.0 |
| 3 | Глибина заходки | м | 1.73 |
| 4 | Тип бурового механізму | - | БУ-1Б (УБШ-302) |
| 5 | Кількість бурильників на вибій | чол. | 1 |
| 6 | Кількість шпурів на заходку | шт. | 50.0 |
| 7 | Кількість шпурометрів на заходку | м | 104.04 |
| 8 | Тип і загальна маса заряду на заходку | - кг | Амоніт 6ЖВ 34.68 |
| 9 | Витрати ВР на 1м3 обуреної породи у масиві | кг/м3 | 1.53 |
| 10 | Тип і кількість ЕД | шт. | ЕД - 5шт; ЕДКЗ-10 - 25.0шт; ЕДКЗ-20 - 20.0шт; |
| 11 | Спосіб підривання |  | Электрич. |
| 12 | Матеріал за бойки – гідрозабойка | шт. | 50.0 |
| 13 | Коефіцієнт використання шпура (К.В.Ш.) | - | 0.85 |
| 14 |  |  |  |

3.3. Розрахунок провітрювання тупикових виробок

Одиночні виробки з тупиковими забоями провітрюють вентиляторами місцевого провітрювання (ВМП). Найбільш поширена нагнітальна схема провітрювання. Установку ВМП при цій схемі роблять на відстані не більш 10м від вихідного струміння. Відстань від кінця вентиляційної труби до забою не більш 10м.

Рис. 3.1. Нагнітальна схема провітрювання: 1 – виробка; 2 - свіжий струмінь; 3 – вентилятор; 4 – трубопровід; 5 – забій; 6 - нагнітальний струмінь; 7 - забруднений струмінь.

Кількість повітря Qв для провітрювання тупикового забою визначається по наступним факторам:

1. за витратами одночасно підриваємої ВР;

2. за кількістю одночасно працюючих людей;

3. за мінімальною швидкості повітряного струміння;

4. за інтенсивністю пильовиділення.

1. Визначаємо QВ(ВР) – необхідна для провітрювання тупикового забою кількість повітря по витратам одночасно підриваємої ВР

QВВР=2.25∙Sсвt∙3k1∙Qф∙b∙Lтр2Sсв∙p2,м3/хв#3.38

QВВР=2.25∙11.3530∙30.8∙23.6∙40∙800.0211.35∙1.42=237.53,м3/хв

де Sсв – площа перерізу виробки у світлі, м2; t – час провітрювання забою. Згідно «Правил безпеки…» приймаємо t=30хв.; k1 – коефіцієнт обводнювання виробок. Для сухих виробок приймається k1 = 0,8, для вологих k1 = 0,6; Qф – витрати одночасно підриваємої ВР, кг; b – газовість ВР. Приймається b = 40 л/кг; Lтр – довжина вентиляційного трубопроводу. р – коефіцієнт витоку повітря, для гнучких трубопроводів визначається з табл. 3.3.

Таблиця 3.3.

Коефіцієнти витоку повітря для гнучких трубопроводів діаметром 
dтр=0,6-1,2м

|  | Lтр | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | dтр=0,6м | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,54 |
| р | dтр≥0,7м | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,54 | 1,72 | 1,94 | 2,29 | 2,63 |

2. Визначаємо QВ(Л) – необхідна для провітрювання тупикового забою кількість повітря по кількості одночасно працюючих людей

QВЛ=6∙nЛ=6∙5=30,м3/хв#3.39

де nЛ – кількість одночасно працюючих у забої людей. Для одноколійної виробки приймається для двоколійної - nЛ = 5 люд.

3. Визначаємо QB(min) необхідна для провітрювання тупикового забою кількість повітря по мінімальній швидкості повітряного струміння

QВmin=Sсв∙Vmin∙60=11.35∙0.5∙60=340.5,м3/хв#3.40

де Vmin – мінімальна швидкість руху повітряного струміння у виробці.

Згідно «Правил безпеки…» приймається Vmin = 0,15 м/с.

4. Визначаємо QB(ПВ) – необхідна для провітрювання тупикового забою кількість повітря по інтенсивності пильовиділення

QВПВ=q∙m∙k2∙k3=10∙3∙1∙0.97=29.1,м3/хв#3.41

де q – нормативні витрати повітря для одного перфоратора або бурильної головки згідно технічної характеристики, q = 10 м3/хв; m – кількість одночасно працюючих перфораторів або бурильних головок; k2 – коефіцієнт, враховуючий застосування вловлювачів шламу. Якщо вловлювач використовується, то k2 = 0,5, якщо ні - k2 =1,0; k3 – коефіцієнт, враховуючий гранично допустиму концентрацію пилу. Приймається k3 = 0,95-0,99.

Для подачі у забій приймають найбільше з розрахованих вище значень QB. За цим значенням визначають основні параметри вентилятора місцевого провітрювання – подачу Qвент та повний напір h.

Необхідна подача вентилятора Qвент складає

Qвент=p∙Qmax60=1.4∙340.560=7.94,м3/c#3.42

де р – коефіцієнт витоку повітря (таблиця 4.1);

Qmax – найбільше з розрахованих вище значень QВ.

Qmax=max{QВВР,QВЛ,QВmin,QВПВ}=
=max{237.53,30,340.5,29.1}=340.5,м3/хв

Повний напір вентилятора h складає

h=p∙R∙Qвент2+hдін=1.4∙30.09∙7.942+482.25=3138.02,Па#3.43

У формулі R – втрата напору, обумовлена опором трубопроводу

R=6.5∙α∙Lтрdтр5=6.5∙0.00045∙800.00.65=30.09#3.43

де α – коефіцієнт аеродинамічного опору, α = 0,00045;

dтр – діаметр трубопроводу, м.

Значення Qвент у формулі підставляється у м3/с.

Величина hдин у формулі складає:

hдін=γ∙Vтр22∙g=12∙28.0822∙9.81=482.25,Па#3.44

де γ – питома вага повітря рудничної атмосфери, γ = 12 Н/м3; g – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м/с2; Vтр – середня швидкість повітря на виході трубопроводу, м/с

Vтр=4∙Qвент2π∙dтр2=4∙7.943.14∙0.62=28.08,м/с#3.45

Тип вентилятора підбираємо за наступними характеристиками, які наведені в таблиці 3.4.:

Таблиця 3.4.

Технічні характеристики осьових вентиляторів місцевого провітрювання

| Марка вентилятора | ВМ-3М | ВМ-4М | ВМ-5М | ВМ-6М | ВМ-8М | ВМ-12М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр приєднувального патрубка, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 |
| Подача, м3/с у нормальному режимі у робочій зоні | 1.1 0.7-1.7 | 1.9 0.8-2.6 | 3.2 1.7-4.7 | 5.7 2.3-8 | 10 4-13 | 20 10-32 |
| Тиск, kПа у робочій зоні | 1-0.4 | 2.0-0.5 | 2.4-0.6 | 3.4-0.7 | 4.2-0.8 | 3.8-0.8 |
| Максимальний КПД вентилятора | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Споживаєма міцність у робочій зоні, кВт | 1-2.2 |  | 5-13 |  | 15-50 | 40-110 |
| Напруга, В | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| Вага, кг | 80 | 140 | 250 | 350 | 750 | 2300 |

-за величиною подачі Qвент, вона повинна перевищувати розрахункове значення Qвент=7.94,м3/c

- за тиском h, який повинен перевищувати розрахункове значення h=3.14, kПа

Необхідним вимогам задовольняє вентилятор ВМ-8М.

Таблиця 3.5.

Технічні характеристики:

| Марка вентилятора | ВМ-8М |
| --- | --- |
| Діаметр приєднувального патрубка, мм | 800 |
| Подача, м3/с у нормальному режимі у робочій зоні | 10 4-13 |
| Тиск, kПа у робочій зоні | 4.2-0.8 |
| Максимальний КПД вентилятора | 0.76 |
| Споживаєма міцність у робочій зоні, кВт | 15-50 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Вага, кг | 750 |

Осьові вентилятори типу ВМ забезпечують провітрювання ділянки довжиною до 450м. З’єднування кількох секцій вентиляторів типу ВМ у один агрегат забезпечує провітрювання протяжних ділянок до 1000м. При роботі установок з двома послідовно з’єднуваними вентиляторами значення тиску і міцності подвоюється, а подача не змінюється.

3.4. Організація робіт при проходці квершлагу

Високий рівень організації прохідницьких робіт – ефективний напрям досягнення високих техніко-економічних показників проведення гірничих робіт.

Режим роботи забою повинен відповідати режиму роботи інших загально шахтних служб (підйому, транспорту, водовідливу та ін.) гірничого підприємства. Можливі трьох ті чотирьохзмінні режими роботи забою відповідно при 5 та 6 робочих днях у тиждень. При трьохзмінному режимі роботи забою та довго тривалості прохідницької зміни 6 і 7 год. (7,2 год.) організується ремонтно-підготовчі зміни та влаштовуються три одногодинні перерви між змінами. При чотирьохзмінному режимі роботи ремонтно-підготовчі роботи виконуються у вихідний день.

Об’єми роботи з прибирання породи, зведення збірного та монолітного бетонного кріплення розраховують з урахуванням нормативного надлишку площі поперечного перерізу виробки.

Роботи прохідницького циклу діляться на нормовані та ненормовані. Трудомісткість і-ї нормованої операції

qi=Vi∙Hiч=ViHiвир#3.46

де Vi – об’єм роботи і-ї операції; Ніч та Нівир – норми часу та виробки [16].

Визначення тривалості і-ї операції прохідницького циклу

ti=Tсм∙qini∙kпн,хв#3.47

де Тсм – тривалість робочої зміни (Тсм = 432 хв); ni – кількість робітників зайнятих на виконання i-ї операції; kпн - коефіцієнт перевиконання норми

kпн=qinя#3.48

де nя – явочна кількість людей, чол.

Визначення просування забою за цикл

lзх=vnдн∙nзм∙nц=90.025∙3∙1=1.2,м#3.49

де V – швидкість проведення виробки, м/мес (дано в завданні); nдн – кількість робочих днів в місяць (nдн = 25 днів); nзм – кількість змін в добу (nсм = 3 зміни); nц – кількість циклів в зміну (nц = 1 цикл).

Визначення об'ємів гірничо-капітальних робіт.

1. Буріння шпурів

V1=lшп∙n+lвр∙nвр=1.41∙53.0+1.692∙5=83.19,шп∙м#3.50

де lшп – довжина шпура, м; п – кількість шпурів, шт; lвр – довжина врубових шпурів, м; nвр – кількість врубових шпурів, м3.

2. Доставка ВР

V2=Qф=23.6,кг#3.51

де Qф – витрата ВР за цикл, кг.

3. Заряджання забою

V3=lшп∙n+lвр∙nвр=1.41∙53.0+1.692∙5=83.19,шп∙м#3.52

4. Прибирання породи

V4=lзах∙Sнач=1.2∙12.19=14.63,м3#3.53

де Sнач – площа виробки начорно, м2.

5. Настил тимчасового шляху

V5=lзах=1.2,м#3.54

6. Нанесення набризк-бетоного кріплення

V6=Pнаб∙lзах=16.18,м2#3.55

де Рн/б – периметр виробки, закріплений набризк-бетоном

Pнаб=3.86∙Sнач=3.86∙12.19=13.48,м#3.56

7. Буріння шпурів під анкера

V7=nшп.акр∙lшп.акр=2.0∙1.53=3.06,шп∙м#3.57

де lшп.анк. – довжина шпура анкера, м, пшп.анк. – кількість шпурів під анкера

nшп.акр=1.33∙Bначa+1∙lшп.акрa=2.0,шт#3.58

де Внач – ширина виробки начорно, м; а – відстань між анкерами, м.

8. Установка анкерів

V8=nшп.акр=2.0,шт#3.59

9. Проходка канавки

V9=Sкан∙lзах=0.08∙1.2=0.1,м3#3.60

де Sкан – площа поперечного перерізу канавки, м 2.

10. Установка опалубки

V10=lзах=1.2,м#3.61

11. Бетонування канавки

V11=lзах=1.2,м3#3.62

12. Зняття опалубки

V12=lзах=1.2,м3#3.63

13. Настилка трапу

V13=lзах∙bтр=1.2∙0.7=0.84,м2#3.64

де bтр – ширина трапу, м (bтр = 0.7 м).

Визначається чисельність прохідницької ланки (таблиця 5.1) та виконується розрахунок (вибір по діючим довідникам) індивідуальних чи комплексних норм виробки.

Графік організації робіт (приклад наведено у таблиці 5.2) зображує технологічно доцільну послідовність виконання робіт прохідницького циклу, яка забезпечує досягнення проекційних техніко-економічних показників. Послідовність виконання робіт визначається їх технологією та трудомісткістю. Виконання найбільш трудомістких робіт треба планувати у початку зміни. Повинні бути додержанні рівномірна завантаження прохідників в продовж зміни та чергування періодів роботи та відпочинку. Продовження безперервної роботи знаходиться у зворотній залежності від тяжкості її виконання.

Таблиця 3.6.

Визначення чисельності прохідницької ланки

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Об'єм робіт Vi | Норма виробки за довідником Hi | К1 | К2 | Відкоректована норма Hвід | Трудомісткість qi | Тривалість операції прохідницького циклу, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настилка тимчасового шляху | м | 1.2 | 7.98 | 1.2 | 1.35 | 12.93 | 0.09 | 14.67 |
| 2. | Прибирання породи | м3 | 14.63 | 26.88 | 1.2 | 1.0 | 32.26 | 0.45 | 73.36 |
| 3. | Буріння шпурів | м | 83.19 | 78.2 | 1.2 | 1.0 | 93.84 | 0.89 | 145.09 |
| 4. | Буріння під анкера | м | 3.06 | 39.5 | 1.2 | 1.0 | 47.4 | 0.06 | 9.78 |
| 5. | Установка анкерів | шт | 2.0 | 35.99 | 1.2 | 1.0 | 43.19 | 0.05 | 8.15 |
| 6. | Нанесення н/б кріплення | м2 | 16.18 | 35.93 | 1.2 | 1.0 | 43.12 | 0.38 | 61.95 |
| 7. | Проходка канавки | м3 | 0.1 | 1.84 | 1.2 | 1.0 | 2.21 | 0.05 | 8.15 |
| 8. | Установка опалубки | м | 1.2 | 22.0 | 1.2 | 1.0 | 26.4 | 0.05 | 8.15 |
| 9. | Бетонування канавки | м | 1.2 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 19.2 | 0.06 | 9.78 |
| 10. | Зняття опалубки | м | 1.2 | 36.0 | 1.2 | 1.0 | 43.2 | 0.03 | 4.89 |
| 11. | Настилка трапу | м2 | 0.84 | 15.0 | 1.2 | 1.0 | 18.0 | 0.05 | 8.15 |
| 12. | Доставка ВР | кг | 23.6 | 97 | 1.2 | 1.0 | 116.4 | 0.2 | 32.6 |
| 13. | Заряджання шпурів | м | 83.19 | 254.2 | 1.2 | 1.0 | 305.04 | 0.27 | 44.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.63 | 428.74 |

Таблиця 3.7.

Графік організації робіт

| № п/п | Найменування робіт | Об’єм робіт |  | Кількість робітників | Час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одиниці | Кількість |  | години | хвилини |
| 1 | Настилка тимчасового шляху | м | 1.2 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Прибирання породи | м3 | 14.63 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | Буріння шпурів | м | 83.19 | 2 | 2 | 25 |
| 4 | Буріння під анкера | м | 3.06 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Установка анкерів | шт | 2.0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Нанесення н/б кріплення | м2 | 16.18 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Проходка канавки | м3 | 0.1 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Установка опалубки | м | 1.2 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Бетонування канавки | м | 1.2 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Зняття опалубки | м | 1.2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Настилка трапу | м2 | 0.84 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Доставка ВР | кг | 23.6 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | Заряджання шпурів | м | 83.19 | 2 | 0 | 44 |

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження присвячене розробці та обґрунтуванню раціональних технічних рішень щодо підготовки основних горизонтів залізорудної шахти. На основі комплексного аналізу сучасного стану галузі, нормативних вимог та виконаних розрахунків сформульовано наступні висновки.

За результатами першого розділу встановлено, що залізорудна промисловість України залишається базовою галуззю економіки з видобутком близько 70 млн тонн товарної руди на рік. Визначено ключові проблеми галузі: зношеність основних фондів на рівні 60-70%, поглиблення гірничих робіт до 1200-1500 м, енергоємність виробництва на 15-25% вища за світові стандарти. Обґрунтовано доцільність застосування комбінованих схем розкриття та підповерхової системи розробки з масовим обваленням як найбільш раціональних для глибоких горизонтів. Визначено перспективність впровадження BIM-технологій, автоматизації виробничих процесів та систем інтелектуального моніторингу.

За результатами другого розділу виконано вибір та обґрунтування схеми підготовки основного горизонту. Для заданих гірничо-геологічних умов обрано ортову схему підготовки з кільцевим штреком як найбільш раціональну. Розраховано основні параметри горизонту:

- ємність акумулюючого бункера становить 10 складів (400 м³), що забезпечує стабільну роботу технологічного ланцюга;

- довжина вантажної гілки перед опрокидом – 94 м при одинарній колії;

- параметри водовідстійника: ширина 2,64 м, глибина проточного шару 0,315 м, довжина 10,6 м, загальний об'єм 81 м³;

- об'єм водозбірника – 640 м³ для 2-годинного нормального припливу.

Визначено оптимальні перерізи лінійних гірничих виробок методом множників Лагранжа: ствол – 30 м², квершлаг – 20 м², польовий штрек – 10 м², вентиляційний ствол – 16,9 м², буровий орт – 5 м², вентиляційний гезенк – 5,6 м², вентиляційний штрек – 8,6 м². Розроблено економіко-математичну модель для техніко-економічного порівняння варіантів підготовки горизонту за критерієм мінімуму наведених витрат.

За результатами третього розділу спроектовано технологію проведення горизонтальних гірничих виробок:

- розраховано поперечний переріз двоколійного квершлагу: ширина у світлі 3,8 м, висота 3,27 м, площа 11,4 м²; начорно: ширина 3,92 м, висота 3,34 м, площа 12,19 м²;

- товщина набризк-бетонного кріплення – 59 мм при армуванні металевою сіткою;

- параметри анкерного кріплення: несуча здатність анкера 14,26 кН, довжина анкера 1,53 м, відстань між анкерами 2,22 м;

- розроблено паспорт буро-вибухових робіт: глибина шпурів 2,04 м, глибина заходки 1,73 м, кількість шпурів 50 шт., витрата ВР 32,4 кг на заходку, питома витрата 1,53 кг/м³, КВШ 0,85;

- для провітрювання тупикових виробок обрано вентилятор ВМ-8М з подачею 10 м³/с та тиском 4,2 кПа, діаметр трубопроводу 0,6 м, довжина 800 м;

- розроблено графік організації робіт прохідницького циклу тривалістю 428,74 хв при явочній кількості 5 прохідники.

Досягнення мети роботи

Мета кваліфікаційної роботи досягнута в повному обсязі. Розроблено комплексний, технічно обґрунтований та економічно життєздатний проект підготовки основного горизонту залізорудної шахти. Проект включає:

- науково обґрунтований вибір раціональної схеми підготовки горизонту;

- оптимізовані параметри об'ємних та лінійних гірничих виробок;

- детальні розрахунки систем водовідливу та акумулювання руди;

- повний комплект технічної документації на проведення горизонтальних виробок (перерізи, паспорт БВР, розрахунок вентиляції, графік організації робіт).

Усі проектні рішення відповідають вимогам чинних нормативних документів України, правил безпеки та будівельних норм. Техніко-економічне обґрунтування підтверджує ефективність обраних рішень.

Рекомендації щодо послідовності будівництва:

- На першому етапі виконати проведення головного квершлагу та польового штреку за межами зони зрушення порід з облаштуванням водовідливного комплексу.

- На другому етапі здійснити спорудження приствольного двору з акумулюючим бункером розрахованої ємності та комплексом допоміжних камер.

- На третьому етапі провести систему ортів та кільцевих штреків для підготовки очисних блоків.

- Паралельно з проведенням виробок виконувати монтаж систем вентиляції, водовідливу та енергопостачання.

Пропозиції щодо удосконалення технології:

- впровадити автоматизовані системи контролю положення вибою та параметрів буріння для підвищення точності проведення виробок;

- застосувати сучасні самохідні бурильні установки типу Sandvik DD420 для збільшення швидкості проходки на 15-20%;

- розглянути можливість застосування емульсійних вибухових речовин замість амоніту для підвищення безпеки та ефективності вибухових робіт;

- впровадити систему аерогазового контролю з автоматичним регулюванням режиму роботи вентилятора.

Напрямки подальших наукових досліджень:

- геомеханічне моделювання напружено-деформованого стану масиву навколо виробок методом скінченних елементів для уточнення параметрів кріплення;

- дослідження впливу глибини розробки на температурний режим виробок та обґрунтування необхідності систем кондиціонування;

- оптимізація параметрів буро-вибухових робіт із застосуванням контурного підривання для зменшення переборів породи;

- розробка цифрового двійника горизонту на базі BIM-технологій для оперативного управління будівельними роботами та подальшою експлуатацією.

Реалізація запропонованих рішень забезпечить ефективне, безпечне та економічно доцільне освоєння нового горизонту залізорудної шахти відповідно до сучасних вимог гірничодобувної промисловості України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Азарян А.А., Вілкул Ю.Г., Колосов В.О. Розвиток гірничорудної промисловості України: стан, проблеми, перспективи // Гірничий вісник. – 2020. – Вип. 108. – С. 3-12.

- Ступнік М.І., Калініченко В.О., Пиментель Б.С. Технологія відпрацювання залізорудних родовищ України на великих глибинах // Науковий вісник НГУ. – 2019. – № 2. – С. 41-47.

- Бондаренко І.А., Кононенко М.М., Хоменко О.Є. Особливості підземної розробки залізорудних родовищ Криворізького басейну // Збірник наукових праць НГУ. – 2021. – № 64. – С. 56-65.

- Державна служба статистики України. Промисловість України у 2021 році: статистичний збірник. – К.: Держстат України, 2022. – 348 с.

- Мартиненко В.П. Залізорудна промисловість України: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіка промисловості. – 2021. – № 1(93). – С. 85-102.

- Міністерство енергетики України. Огляд ринку залізорудної сировини: аналітична доповідь. – К.: Міненерго, 2022. – 67 с.

- Луценко С.О., Іващенко В.П. Проблеми технічного переоснащення залізорудних шахт України // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2020. – № 4. – С. 78-84.

- Хоменко О.Є., Кононенко М.М., Нетеча М.В. Дослідження теплового режиму глибоких залізорудних шахт // Вісник КТУ. – 2019. – Вип. 48. – С. 127-135.

- Агошков М.І., Стадник Д.А. Енергоефективність гірничодобувних підприємств: проблеми та шляхи вирішення // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2020. – № 10. – С. 32-41.

- Горова А.І., Павличенко А.В., Бордунов С.В. Екологічні аспекти розвитку залізорудної промисловості України // Екологічна безпека. – 2021. – № 1(31). – С. 15-22.

- Новік О.Є., Лазарук Я.Г. Охорона праці у гірничодобувній промисловості: сучасні виклики // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2020. – № 2. – С. 91-98.

- Соболевський Р.В., Зубко С.А. Вибір раціональних схем розкриття глибоких горизонтів залізорудних шахт // Гірничий вісник. – 2019. – Вип. 105. – С. 34-42.

- Владико О.Б. Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин: підручник. – Д.: НГУ, 2018. – 287 с.

- Маляров П.В., Горошко Д.В. Вертикальне шахтне підйомне устаткування: сучасний стан та перспективи // Підйомно-транспортна техніка. – 2020. – № 3. – С. 45-54.

- Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Федько М.Б. Параметры наклонных съездов глубоких железорудных шахт // Науковий вісник НГУ. – 2018. – № 6. – С. 12-18.

- Монастирський В.Ф., Співак В.М. Конвеєрний транспорт у гірничій промисловості: сучасні тенденції // Вісник КрНУ. – 2021. – Вип. 56. – С. 103-110.

- Капленко Ю.П. Комбіновані схеми розкриття глибоких рудних родовищ: монографія. – Кривий Ріг: КТУ, 2020. – 198 с.

- Малашкевич Д.С., Петльований М.В. Системи підготовки рудних покладів на великих глибинах // Науковий вісник НГУ. – 2019. – № 4. – С. 23-29.

- Бузило В.І., Яворський А.В., Яворська О.В. Панельна система підготовки потужних рудних покладів // Геотехнічна механіка. – 2020. – Вип. 152. – С. 78-86.

- Ткачук К.К., Кириченко І.К. Сучасне бурове обладнання для підземних гірничих робіт // Вісник КрНУ. – 2020. – Вип. 54. – С. 34-40.

- Бондаренко Р.П., Ковалевська І.А., Симанович Г.А. Анкерне кріплення гірничих виробок: теорія і практика: монографія. – Д.: НГУ, 2019. – 253 с.

- Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Гапєєв С.М. Геоінформаційні технології у гірництві // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2021. – № 1. – С. 56-64.

- Тарасов В.М., Зайцев В.Ю. Автоматизовані системи керування підйомними установками // Електромеханічні системи. – 2020. – № 2. – С. 112-119.

- Ступнік М.І., Калініченко О.В. Підземна розробка рудних родовищ на великих глибинах: навчальний посібник. – Кривий Ріг: КНУ, 2021. – 312 с.

- Кушнєрьов І.П., Колосов В.О. Камерно-стовпова система розробки: параметри та ефективність // Розробка родовищ. – 2019. – Т. 13. Вип. 2. – С. 45-52.

- Дриженко А.Ю., Нікіфоров А.В. Самохідне обладнання для підземних рудників: монографія. – Д.: НГУ, 2020. – 276 с.

- Ступнік М.І., Калініченко В.О., Моркун В.С. Вдосконалення камерно-стовпової системи розробки на великих глибинах // Гірничий вісник. – 2021. – Вип. 109. – С. 18-26.

- Хоменко О.Є., Кононенко М.М., Савченко П.Ф. Технологія відпрацювання рудних покладів підповерховою виїмкою з обваленням // Науковий вісник НГУ. – 2020. – № 1. – С. 51-57.

- Мануйлов А.А. Вибухові роботи у підземних умовах: навчальний посібник. – К.: Основа, 2019. – 234 с.

- Стадник М.І., Шворнікова Т.Л. Техніко-економічний аналіз систем розробки залізорудних родовищ // Економіка та управління підприємствами. – 2020. – Вип. 45. – С. 67-75.

- Петльований М.В., Пляшкевич В.А. Управління станом рудного масиву при системах з обваленням // Геотехнічна механіка. – 2019. – Вип. 148. – С. 91-99.

- Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Калиниченко Е.В. Развитие систем разработки с закладкой на железорудных шахтах Украины // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2021. – № 2. – С. 56-63.

- Кузьменко А.М., Петльований М.В., Данилко В.І. Камерні системи розробки з твердіючою закладкою: монографія. – Рівне: НУВГП, 2020. – 189 с.

- Бізов В.Ф., Савченко П.Ф. Технологія приготування та подачі закладних сумішей // Науковий вісник НГУ. – 2018. – № 5. – С. 35-41.

- Ступнік М.І., Калініченко В.О., Пиментел Б.С. Оцінка ефективності застосування закладки виробленого простору на глибоких горизонтах // Гірничий вісник. – 2020. – Вип. 107. – С. 29-37.

- Іващенко В.П., Луценко С.О. Економічні аспекти застосування закладки на залізорудних шахтах // Економіка промисловості. – 2019. – № 3(87). – С. 67-78.

- Бабець Є.К., Бійченко І.М., Шустов О.О. Порівняльний аналіз продуктивності систем розробки рудних родовищ // Вісник КрНУ. – 2019. – Вип. 49. – С. 78-85.

- Сдвижкова О.О., Бабець Є.К. Геомеханічне обґрунтування параметрів систем розробки на великих глибинах // Науковий вісник НГУ. – 2021. – № 3. – С. 42-49.

- Вілкул Ю.Г., Слащов І.М., Єріна А.М. Цифрова трансформація гірничодобувної промисловості: виклики та можливості // Гірничий вісник. – 2022. – Вип. 111. – С. 5-14.

- Шашенко О.М., Пустовойтенко І.П., Сдвижкова О.О. BIM-технології у проєктуванні гірничих підприємств // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2020. – № 3. – С. 88-96.

- Луценко С.О., Коваленко В.С. Інформаційне моделювання життєвого циклу шахти // Збірник наукових праць НГУ. – 2021. – № 65. – С. 134-143.

- Шашенко О.М., Солодянкін О.В., Мартиненко О.Л. Геомеханічне моделювання методом скінченних елементів: навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2019. – 256 с.

- Пивняк Г.Г., Бешта О.С., Балахонцев А.В. Автоматизація гірничого виробництва: підручник. – Д.: НГУ, 2020. – 398 с.

- Ткачук В.В., Бондаренко А.О. Дистанційне керування гірничим обладнанням: світовий досвід // Науковий вісник НГУ. – 2021. – № 2. – С. 78-84.

- Білецький В.С., Дриженко А.Ю. Безпілотні транспортні системи у підземних рудниках // Вісник КрНУ. – 2022. – Вип. 60. – С. 12-21.

- Монастирський В.Ф., Третяк О.О. Інтелектуальні системи керування конвеєрним транспортом // Підйомно-транспортна техніка. – 2021. – № 2. – С. 67-75.

- Бешта О.С., Федоряченко С.О. Інтернет речей у гірничій промисловості // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2020. – № 32(108). – С. 45-53.

- Назаренко В.О., Яланський О.А., Зубко С.А. Системи сейсмічного моніторингу глибоких шахт // Геотехнічна механіка. – 2020. – Вип. 154. – С. 102-111.

- Бунько Т.В., Кокоулін І.Є., Янченко Г.М. Автоматизовані системи контролю атмосфери у шахтах // Вісник КрНУ. – 2019. – Вип. 51. – С. 89-96.

- Колосов В.О., Білоус О.І., Танцюра С.Г. Системи позиціонування персоналу на гірничих підприємствах // Науковий вісник НГУ. – 2020. – № 4. – С. 103-109.

- Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.І. Екологічна безпека гірничодобувних підприємств: монографія. – Д.: НГУ, 2020. – 289 с.

- Кривенко Г.С., Передерій І.О. Технології очищення шахтних вод // Екологічна безпека. – 2019. – № 2(28). – С. 56-62.

- Ступнік М.І., Калініченко В.О. Утилізація відходів збагачення для закладки виробленого простору // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2020. – № 3. – С. 89-95.

- Башинська І.М., Денисова Н.Ю. ГІС-технології у прогнозуванні зсувних процесів над підземними виробками // Геоінформатика. – 2020. – № 4(76). – С. 23-31.

- Півняк Г.Г., Жежеленко І.В., Папаїка Ю.А. Енергоефективність електротехнологій на гірничих підприємствах // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2019. – № 5. – С. 12-20.

- Кириченко В.Є., Степаненко Ю.О. Частотне регулювання головних вентиляторних установок // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 3. – С. 78-86.

- Хоменко О.Є., Кононенко М.М., Нетеча М.В. Геотермальний потенціал глибоких шахт України // Відновлювана енергетика. – 2021. – № 2(65). – С. 45-53.

- Матвєєв Ю.Б., Бондаренко В.В. Інтеграція відновлюваної енергетики у систему електропостачання шахт // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2021. – № 6. – С. 34-42.

- Садовенко І.О., Інкін О.В., Хворост М.О. Нормативно-правове забезпечення гірничодобувної діяльності в Україні // Науковий вісник НГУ. – 2019. – № 1. – С. 126-133.

- Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР (зі змінами та доповненнями). – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36.

- Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII (зі змінами та доповненнями). – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49.

- НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безпеки у вугільних шахтах. – К.: Мінвуглепром України, 2010. – 430 с.

- ДСТУ 7036:2009. Шахти. Загальні вимоги до проектування. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 58 с.

- ДБН В.1.2-5:2007. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с.

- Кривенко Г.С., Коваль В.В. Інтегровані системи менеджменту на гірничодобувних підприємствах // Економіка та управління підприємствами. – 2020. – Вип. 47. – С. 102-109.

- ISO 17757:2019. Earth-moving machinery and mining – Autonomous and semi-autonomous machine system safety. – International Organization for Standardization, 2019. – 42 p.

- Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries // Official Journal of the European Communities. – 1992. – L 404. – P. 10-25.

- Петльований М.В., Стадник М.І. Методи техніко-економічної оцінки проєктів у гірничій промисловості // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 2(37). – С. 134-140.

- Малашкевич Д.С., Іващенко В.П. Капітальні витрати на будівництво глибоких горизонтів залізорудних шахт // Економіка промисловості. – 2020. – № 4(92). – С. 89-98.

- Стадник М.І., Амоша О.І., Ємельянова О.Ю. Собівартість видобутку залізної руди підземним способом: структура та динаміка // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2021. – № 1. – С. 102-110.

- Хохолов Ю.А., Бабець Є.К. Аналіз продуктивності праці на залізорудних шахтах України // Науковий вісник НГУ. – 2020. – № 2. – С. 117-123.

- Постанова КМУ від 12.12.1994 № 827 “Про затвердження Порядку обліку балансових і позабалансових запасів корисних копалин державного фонду надр” (зі змінами).

- Гайдай О.А., Коваленко І.В. Інвестиційна привабливість гірничодобувних проєктів: критерії оцінки // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 7. – С. 45-51.

- НПАОП 10.0-1.21-10. Правила безпеки під час розробки родовищ корисних копалин підземним способом. – К.: Держгірпромнагляд України, 2010. – 238 с.

- СОУ 10.1.00185790.011:2007. Системи розробки залізорудних родовищ підземним способом. Вибір, обґрунтування та розрахунок параметрів. – Кривий Ріг: НДГРІ, 2007. – 127 с.

- Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VIII. – Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 29.

- ДСП 201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). – К.: МОЗ України, 1997. – 52 с.

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). – Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №№ 13-17.

- ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – К.: Мінрегіон України, 2014. – 59 с.

- Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20.05.1999 № 687-XIV (зі змінами та доповненнями). – Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31.

- Методичні рекомендації з оцінки інвестиційних проєктів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу: затв. наказом Держкомітету з цінних паперів та фондового ринку від 18.11.2004. – К., 2004. – 98 с.

- Єгорова О.Ю., Литвиненко Р.М. Вартісні показники будівництва розкривних виробок на глибоких горизонтах // Будівництво України. – 2021. – № 4. – С. 67-73.

- Кулініч Т.О., Стадник М.І. Структура собівартості підземного видобутку залізної руди // Вісник економічної науки України. – 2020. – № 1(38). – С. 89-95.

- Іващенко В.П., Луценко С.О., Малашкевич Д.С. Вплив глибини розробки на техніко-економічні показники шахт // Економіка промисловості. – 2019. – № 2(86). – С. 78-89.

- СОУ-Н МПЕ 40.1.05.01.001-2005. Настанова з проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації очисних споруд для очищення стічних вод виробничих підприємств. – К.: Мінекоресурсів України, 2005. – 145 с.

- НПАОП 10.0-5.24-04. Правила безпеки при експлуатації холодильних установок і теплових насосів. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 2004. – 86 с.

- Касьян М.М., Шашенко О.М., Сдвижкова О.О. Кріплення вертикальних стволів на великих глибинах // Геотехнічна механіка. – 2019. – Вип. 147. – С. 67-76.

- ДСТУ 4348:2004. Системи охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 98 с.

- Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами та доповненнями). – Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36.

- Постанова КМУ від 30.12.2019 № 1218 “Про затвердження Державної стратегії розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року” // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 12.